## Sheet1
عنوان وظیفه | توضیحات وظیفه | برچسب ها | افراد | زمان وظیفه | عنوان لیست
تعریف پرسونای مشتری سازمانی | تحلیل ویژگی‌های تصمیم‌گیرندگان در شرکت‌های هدف (مدیر خرید، مدیرعامل و غیره). شناسایی نیازها، انگیزه‌ها و دغدغه‌های کلیدی آن‌ها برای تنظیم پیام بازاریابی دقیق. | تحلیل | کارشناس تحقیقات بازار |  | شناسایی و هدف‌گذاری مشتریان B2B
ایجاد فهرست مشتریان بالقوه | جمع‌آوری داده از پلتفرم‌هایی مانند لینکدین ، نمایشگاه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی صنعتی. طبقه‌بندی شرکت‌ها بر اساس اندازه، صنعت و موقعیت جغرافیایی. | برنامه ریزی | کارشناس فروش |  | شناسایی و هدف‌گذاری مشتریان B2B
تحلیل رقبا در حوزه B2B | بررسی استراتژی‌های فروش رقبا، قیمت‌گذاری، مزایا و روش‌های جذب مشتری. ثبت یافته‌ها در گزارش رقابتی. | تحلیل | تحلیل‌گر رقابت |  | شناسایی و هدف‌گذاری مشتریان B2B
اولویت‌بندی بازارهای هدف | انتخاب بخش‌هایی از بازار که بیشترین پتانسیل بازگشت سرمایه را دارند. تمرکز منابع فروش و مارکتینگ بر آن‌ها. | برنامه ریزی | مدیر توسعه کسب‌وکار |  | شناسایی و هدف‌گذاری مشتریان B2B
طراحی کمپین تماس اولیه | برنامه‌ریزی تماس‌های تلفنی، ایمیل‌های شخصی‌سازی‌شده و دموهای اولیه برای معرفی ارزش محصول. مستندسازی بازخوردها در CRM. | برنامه ریزی | کارشناس ارتباط با مشتری |  | ارتباط‌گیری و ایجاد سرنخ‌های فروش (Lead Generation)
تولید محتوای هدفمند برای B2B | تهیه محتواهای تخصصی (وایت‌پیپر، کیس استادی، ویدئوهای آموزشی) برای جلب اعتماد شرکت‌های هدف. انتشار از طریق LinkedIn و ایمیل. | تولید محتوا | مدیر محتوا |  | ارتباط‌گیری و ایجاد سرنخ‌های فروش (Lead Generation)
مشارکت در رویدادها و نمایشگاه‌های صنعتی | حضور در رویدادهای مرتبط برای ارتباط مستقیم با تصمیم‌گیرندگان. جمع‌آوری لیدها و پیگیری پس از رویداد. | برنامه ریزی | مدیر روابط عمومی |  | ارتباط‌گیری و ایجاد سرنخ‌های فروش (Lead Generation)
ایجاد سیستم ارزیابی سرنخ‌ها (Lead Scoring) | تعریف معیارهایی برای امتیازدهی به سرنخ‌ها بر اساس اندازه شرکت، بودجه، و سطح علاقه. تمرکز تیم فروش بر لیدهای با امتیاز بالا. | ارزیابی | مدیر CRM |  | ارتباط‌گیری و ایجاد سرنخ‌های فروش (Lead Generation)
طراحی فلوچارت فرآیند فروش | تعریف مراحل فروش از تماس اولیه تا بستن قرارداد. ثبت این مراحل در ابزار CRM جهت پیگیری دقیق. | برنامه ریزی | مدیر فروش |  | مدیریت فرآیند فروش و مذاکره
آموزش تیم فروش برای مذاکرات B2B | برگزاری کارگاه آموزش مهارت‌های مذاکره با مدیران شرکت‌ها و خریداران عمده. تمرین سناریوهای واقعی. | برنامه ریزی | مدیر آموزش |  | مدیریت فرآیند فروش و مذاکره
تنظیم پیشنهادات قیمت و قراردادها | تدوین قالب استاندارد برای پروپوزال‌ها و قراردادهای B2B با توجه به حجم خرید، خدمات پس از فروش و تخفیف‌ها. | ارزیابی | کارشناس قراردادها |  | مدیریت فرآیند فروش و مذاکره
پیگیری پس از مذاکره | تماس مجدد با مشتریان بالقوه‌ای که جلسه مذاکره داشته‌اند. پاسخ به ابهامات و ارسال اطلاعات تکمیلی جهت بستن قرارداد. | پیگیری | کارشناس فروش |  | مدیریت فرآیند فروش و مذاکره
ایجاد برنامه نگهداری مشتری | طراحی برنامه وفاداری برای مشتریان کلیدی شامل تخفیف‌های حجمی و پشتیبانی ویژه. | برنامه ریزی | مدیر حساب‌های کلیدی |  | حفظ و توسعه مشتریان کلیدی
ارزیابی رضایت مشتریان B2B | انجام نظرسنجی‌های دوره‌ای برای اندازه‌گیری سطح رضایت و شناسایی نقاط بهبود در همکاری. | پیگیری | کارشناس پشتیبانی |  | حفظ و توسعه مشتریان کلیدی
تحلیل نرخ تمدید قراردادها | بررسی درصد تمدید قراردادها در بین مشتریان فعلی و تحلیل دلایل لغو همکاری. ارائه پیشنهادهای بهبود خدمات. | تحلیل | تحلیل‌گر داده |  | حفظ و توسعه مشتریان کلیدی
پیشنهاد توسعه همکاری (Upselling & Cross-selling) | شناسایی فرصت‌های فروش خدمات یا محصولات مکمل برای مشتریان فعلی با توجه به نیازشان. | برنامه ریزی | مدیر توسعه بازار |  | حفظ و توسعه مشتریان کلیدی