## Sheet1
عنوان وظیفه | توضیحات وظیفه | برچسب ها | افراد | زمان وظیفه | عنوان لیست
تحلیل جامع ذینفعان و مخاطبان | شناسایی و دسته‌بندی تمام گروه‌های مخاطب شامل مشتریان فعلی و بالقوه، کارکنان، سهامداران و رسانه‌ها. درک عمیق نیازها، ارزش‌ها و کانال‌های ارتباطی هر گروه. | تحقیق | مدیر تحقیقات بازار |  | تحقیق و آنالیز
بررسی موقعیت‌سازی رقبا در بازار | تحلیل پیام‌های کلیدی و استراتژی ارتباطی رقبای مستقیم و غیرمستقیم. شناسایی نقاط قوت و ضعف پیام‌رسانی آنان و کشف فرصت‌های تمایز برای برند. | تحلیل | تحلیلگر استراتژی |  | تحقیق و آنالیز
بازبینی هویت و معماری برند موجود | ارزیابی موقعیت‌سازی فعلی برند، ارزش‌های اساسی، وعده برند و شخصیت برند. شناسایی شکاف‌ها و ناسازگاری‌ها در پیام‌رسانی کنونی. | استراتژی | مدیر برند |  | تحقیق و آنالیز
انجام تحقیقات کیفی با مشتریان | برگزاری جلسات مصاحبه عمقی و گروه‌های کانونی با مشتریان وفادار و جدید. درک ادراکات، تداعی‌ها و نقاط درد موجود در رابطه با برند. | تحقیق | پژوهشگر کیفی |  | تحقیق و آنالیز
آنالیز SWOT برای پایه‌ریزی پیام | تدوین تحلیل قوت، ضعف، فرصت و تهدید برند با تمرکز بر جنبه‌های ارتباطی. استفاده از نتایج به عنوان پایه‌ای برای تدوین پیام‌های استراتژیک. | تحلیل | استراتژیست برند |  | تحقیق و آنالیز
تعیین ارزش پیشنهادی منحصربه‌فرد (UVP) | فرموله کردن مزیت رقابتی اصلی و دلیلی که چرا مشتریان باید برند را انتخاب کنند. اطمینان از متمایز، مرتبط و قابل باور بودن پیام. | استراتژی | مدیر برند |  | توسعه و تدوین
نگارش پیام کلیدی اصلی (پیام هسته) | تدوین پیام مرکزی و جامعی که هسته اصلی تمام ارتباطات برند را تشکیل می‌دهد. این پیام باید واضح، مختصر و به یاد ماندنی باشد. | استراتژی | کپی‌رایتر ارشد |  | توسعه و تدوین
توسعه پیام‌های پشتیبان برای سگمنت‌های مختلف | ایجاد مجموعه‌ای از پیام‌های ثانویه که از پیام هسته حمایت کرده و برای گروه‌های مختلف مخاطب (مانند B2B در مقابل B2C) شده است. | برنامه ریزی | استراتژیست محتوا |  | توسعه و تدوین
تدوین آوا و لحن برند (Brand Voice & Tone) | تعریف ویژگی‌های شخصیتی کلامی برند (مانند صمیمی، حرفه‌ای، الهام‌بخش) و نحوه تطبیق لحن در موقعیت‌های مختلف (شاد، همدلانه، جدی). | برنامه ریزی | مدیر خلاقیت |  | توسعه و تدوین
ایجاد دیکشنری برند و لغات کلیدی | تهیه فرهنگ واژگان رسمی برند شامل کلمات و عبارات توصیه‌شده و ممنوعه. این دیکشنری ثبات را در تمام محتوای تولیدی تضمین می‌کند. | تحقیق | ویراستار |  | توسعه و تدوین
بررسی حقوقی پیام‌ها | ارسال پیام‌های پیشنهادی به تیم حقوقی برای اطمینان از مطابقت با قوانین، مقررات صنعت و جلوگیری از ادعاهای گمراه‌کننده. | تحقیق | مشاور حقوقی |  | اعتبارسنجی و هماهنگی داخلی
جلسه بازخورد با مدیران ارشد | ارائه پیام‌های تدوین‌شده به کمیته راهبری برند و دریافت تاییدیه نهایی. همسو کردن پیام‌ها با اهداف کلان کسب‌وکار. | برنامه ریزی | مدیر مارکتینگ |  | اعتبارسنجی و هماهنگی داخلی
آموزش پیام‌ها به تیم فروش و پشتیبانی | برگزاری ورکشاپ‌های آموزشی برای تیم‌های در تماس مستقیم با مشتری. اطمینان از انتقال صحیح و یکپارچه پیام‌ها در نقطه تماس. | اجرا | مدیر آموزش |  | اعتبارسنجی و هماهنگی داخلی
تست A/B پیام‌ها در کانال‌های دیجیتال | آزمایش پیام‌های مختلف روی نمونه‌ای کوچک از مخاطبان در ایمیل، تبلیغات و شبکه‌های اجتماعی. اندازه‌گیری نرخ درگیری و انتخاب موثرترین پیام. | اجرا | متخصص دیجیتال مارکتینگ |  | اعتبارسنجی و هماهنگی داخلی
ایجاد کتاب راهنمای پیام‌رسانی برند | گردآوری تمام پیام‌های کلیدی، آوا و لحن، و دیکشنری برند در یک سند جامع و در دسترس برای تمام پرسنل و آژانس‌های همکار. | برنامه ریزی | مدیر برند |  | اعتبارسنجی و هماهنگی داخلی
یکپارچه‌سازی پیام‌ها در استراتژی محتوا | به روزرسانی تقویم محتوایی و نقشه محتوا بر اساس پیام‌های کلیدی جدید. اطمینان از بازتاب پیام‌ها در بلاگ، شبکه‌های اجتماعی و کمپین‌ها. | استراتژی | مدیر محتوا |  | پیاده‌سازی و نظارت
بروزرسانی وب‌سایت و مواد مارکتینگ | بازنویسی متن وب‌سایت، بروشورها، پرزنت‌ها و کاتالوگ‌ها مطابق با پیام‌های کلیدی جدید. ایجاد ثبات در تمام تاچ‌پوینت‌ها. | اجرا | تیم تولید محتوا |  | پیاده‌سازی و نظارت
نظارت بر ادراک برند و Sentiment آنالیز | ردیابی مداوم منشت های برند در فضای آنلاین و آنالیز Sentiment. ارزیابی میزان موفقیت پیام‌های جدید در شکل‌دهی به ادراک مخاطبان. | برنامه ریزی | تحلیلگر رسانه |  | پیاده‌سازی و نظارت
برگزاری دوره‌های بازآموزی دوره‌ای | برنامه‌ریزی جلسات آموزشی دوره‌ای برای پرسنل جدید و قدیمی. اطمینان از ماندگاری پیام‌ها و جلوگیری از انحراف از آوا و لحن برند. | اجرا | مدیر منابع انسانی |  | پیاده‌سازی و نظارت
بازبینی و به روزرسانی فصلی پیام‌ها | برنامه‌ریزی برای بازنگری دوره‌ای پیام‌های کلیدی هر سه ماه. تطبیق پیام‌ها با تغییرات بازار، رفتار مشتری و اهداف جدید کسب‌وکار. | اجرا | مدیر برند |  | پیاده‌سازی و نظارت