## Sheet1
عنوان وظیفه | توضیحات وظیفه | برچسب ها | افراد | زمان وظیفه | عنوان لیست
شناسایی رقبا و ساختار قیمت آن‌ها | بررسی دقیق رقبا در بازار داخلی و بین‌المللی برای درک استراتژی‌های قیمت‌گذاری آن‌ها و نحوه واکنش مشتریان به تغییرات قیمتی. داده‌ها باید از منابع معتبر جمع‌آوری و مستندسازی شوند. | تحقیق بازار، تحلیل داده | تحلیل‌گر بازار |  | تحلیل بازار و رقبا
تحلیل روندهای قیمتی در بازار | مطالعه روندهای تاریخی قیمت‌گذاری در صنعت مربوطه برای تشخیص دوره‌های رشد و افت و پیش‌بینی تغییرات آینده. هدف، ایجاد درکی پویا از شرایط بازار است. | استراتژی | کارشناس تحقیقات بازار |  | تحلیل بازار و رقبا
ارزیابی نیازهای مشتریان در تعیین قیمت | بررسی حساسیت مشتریان به قیمت، شناسایی محدوده‌های قیمتی قابل‌قبول و اثر آن بر تصمیم خرید. استفاده از نظرسنجی و داده‌های فروش قبلی توصیه می‌شود. | تحقیق بازار، ارتباطات | کارشناس بازاریابی |  | تحلیل بازار و رقبا
تحلیل ارزش ادراک‌شده محصول | سنجش میزان ارزشی که مشتریان برای محصول قائل‌اند و مقایسه آن با قیمت رقبا. این تحلیل مبنای اصلی تصمیمات قیمت‌گذاری ارزشی است. | تحلیل داده | مدیر محصول |  | تحلیل بازار و رقبا
تهیه گزارش تحلیلی از نتایج بازار | تدوین گزارشی جامع از یافته‌های تحقیق برای استفاده در جلسات تصمیم‌گیری. گزارش باید شامل نمودارها، پیشنهادات و نقاط قوت و ضعف بازار باشد. | تحقیق بازار، ارتباطات | مدیر تحلیل کسب‌وکار |  | تحلیل بازار و رقبا
انتخاب مدل قیمت‌گذاری مناسب | ارزیابی مدل‌های مختلف مانند قیمت‌گذاری مبتنی بر ارزش، رقابتی یا هزینه‌محور و انتخاب مدل بهینه بر اساس نوع بازار و مشتریان هدف. | استراتژی، مدیریت مالی | مدیر مالی |  | تعیین ساختار قیمت‌گذاری
محاسبه هزینه‌های تولید و توزیع | جمع‌آوری اطلاعات هزینه‌ای از بخش‌های مختلف سازمان و محاسبه بهای تمام‌شده برای تعیین حداقل قیمت سودآور. | تحلیل داده، مدیریت مالی | حسابدار ارشد |  | تعیین ساختار قیمت‌گذاری
طراحی ساختار تخفیف‌ها و پیشنهادها | بررسی الگوهای تخفیف فصلی یا انگیزشی برای افزایش حجم فروش بدون کاهش ارزش برند. باید با تحلیل سود و زیان همراه باشد. | استراتژی | مدیر فروش |  | تعیین ساختار قیمت‌گذاری
تعریف سیاست‌های قیمتی برای محصولات جدید | تدوین دستورالعمل قیمت‌گذاری اولیه برای محصولات تازه‌عرضه‌شده با توجه به استراتژی نفوذ یا پرستیژ. | استراتژی، ارتباطات | مدیر بازاریابی |  | تعیین ساختار قیمت‌گذاری
تصویب و اعلام قیمت نهایی | نهایی‌سازی تصمیمات قیمت‌گذاری در جلسه با تیم‌های مالی و بازاریابی و اعلام رسمی در سیستم‌ها و کانال‌های فروش. | مدیریت مالی، ارتباطات | مدیرعامل |  | تعیین ساختار قیمت‌گذاری
پایش عملکرد فروش نسبت به قیمت | ارزیابی تأثیر تغییرات قیمت بر فروش و سودآوری. شناسایی الگوهای رفتاری مشتریان در مواجهه با افزایش یا کاهش قیمت‌ها. | تحلیل داده، بهبود مستمر | تحلیل‌گر فروش |  | نظارت و بهبود مداوم
تحلیل بازخورد مشتریان پس از تغییر قیمت | بررسی نظرات و بازخورد مشتریان از کانال‌های مختلف برای ارزیابی رضایت آن‌ها از قیمت‌های جدید. | ارتباطات، تحقیق بازار | مدیر ارتباط با مشتری |  | نظارت و بهبود مداوم
مقایسه نتایج با اهداف استراتژیک | ارزیابی هم‌راستایی نتایج مالی و بازاری با اهداف کلان سازمان و بازبینی در سیاست‌های قیمت‌گذاری. | استراتژی، مدیریت مالی | مدیر استراتژی |  | نظارت و بهبود مداوم
اجرای اصلاحات در سیاست‌های قیمت‌گذاری | اعمال تغییرات تدریجی در مدل قیمت‌گذاری برای بهینه‌سازی عملکرد و حفظ رقابت‌پذیری در بازار. | بهبود مستمر، استراتژی | مدیر محصول |  | نظارت و بهبود مداوم
مستندسازی فرآیندها و نتایج | ثبت تمامی مراحل، داده‌ها و تصمیمات مرتبط با قیمت‌گذاری برای استفاده در پروژه‌های آتی و آموزش داخلی. | بهبود مستمر، تحلیل داده | کارشناس مستندسازی |  | نظارت و بهبود مداوم