## Sheet1
عنوان وظیفه | توضیحات وظیفه | برچسب ها | افراد | زمان وظیفه | عنوان لیست
شناسایی رقبا در بازار هدف | در این مرحله باید فهرستی از رقبای مستقیم و غیرمستقیم تهیه شود. منابع مختلف مثل گوگل، شبکه‌های اجتماعی و مارکت‌پلیس‌ها بررسی شوند. برای هر رقیب اطلاعات پایه‌ای مانند موقعیت، نوع خدمات و سهم بازار یادداشت شود. خروجی این تسک، جدول اولیه رقبا در فایل اکسل یا ابزار Notion خواهد بود. | تحقیق | تحلیل‌گر بازار |  | جمع‌آوری داده‌های اولیه
بررسی کانال‌های توزیع رقبا | بررسی کنید رقبا از چه کانال‌هایی برای فروش یا جذب مشتری استفاده می‌کنند. وب‌سایت، اینستاگرام، تلگرام یا پلتفرم‌های دیگر بررسی شود. تحلیل کنید کدام کانال بیشترین بازخورد را دارد و چرا. نتایج باید در قالب جدول مقایسه‌ای با KPIهای مشخص جمع‌بندی شود. | پایش | کارشناس دیجیتال مارکتینگ |  | جمع‌آوری داده‌های اولیه
جمع‌آوری داده‌های قیمتی | قیمت محصولات یا خدمات رقبا را از وب‌سایت یا شبکه‌هایشان ثبت کنید. میانگین قیمت بازار و نقاط تمایز قیمتی مشخص شود. در صورت امکان، تجربه خرید شبیه‌سازی‌شده انجام دهید تا هزینه نهایی سنجیده شود. این اطلاعات مبنای تحلیل مزیت رقابتی خواهد بود. | تحلیل | تحلیل‌گر مالی |  | جمع‌آوری داده‌های اولیه
بررسی نظر مشتریان رقبا | نظرات کاربران در گوگل، دیجی‌کالا، اینستاگرام یا پلتفرم‌های مشابه تحلیل شود. الگوهای تکراری در شکایات یا رضایت مشتریان شناسایی شود. نتایج در قالب جدول SWOT ثبت گردد. هدف، درک احساس و انتظارات کاربران نسبت به بازار است. | تحلیل | محقق تجربه مشتری |  | جمع‌آوری داده‌های اولیه
تقسیم رقبا بر اساس موقعیت بازار | رقبا را به سه دسته‌ی بزرگ، متوسط و نوپا تقسیم کنید. هر دسته ویژگی‌ها، سهم بازار و مزیت‌های خود را دارد. برای هر دسته نمودار مقایسه‌ای طراحی کنید. این تقسیم‌بندی در تصمیم‌گیری استراتژیک بسیار مؤثر است. | تحلیل | مدیر تحلیل داده |  | تحلیل و طبقه‌بندی رقبا
بررسی نقاط قوت و ضعف رقبا | در این کارت بهتر است تحلیل SWOT برای هر رقیب اجرا شود. در هر مورد، منابع داده دقیق ذکر شود. توجه ویژه به خدمات پس از فروش و تجربه کاربری داشته باشید. خروجی نهایی یک گزارش مقایسه‌ای در قالب PDF است. | پایش | استراتژیست کسب‌وکار |  | تحلیل و طبقه‌بندی رقبا
ارزیابی برندینگ و لحن ارتباطی رقبا | محتوای شبکه‌های اجتماعی رقبا بررسی و تحلیل شود. لحن برند، رنگ سازمانی و پیام کلیدی استخراج گردد. تحلیل کنید هر برند چطور با مخاطب ارتباط برقرار می‌کند. نتایج در فایل ارائه (PPT) مستند شود. | تحلیل | کارشناس برند |  | تحلیل و طبقه‌بندی رقبا
تحلیل سهم بازار رقبا | با توجه به داده‌های فروش، بازدید وب‌سایت و تعامل در شبکه‌ها، سهم تقریبی بازار برآورد شود. از ابزارهایی مثل SimilarWeb یا SocialBlade استفاده کنید. نتایج را در قالب نمودار و درصد بیان کنید. تحلیل نهایی باید نقاط رشد بالقوه را شناسایی کند. | تحلیل | کارشناس داده |  | تحلیل و طبقه‌بندی رقبا
رصد تغییرات محصولات رقبا | به‌صورت ماهانه وب‌سایت‌ها و صفحات اجتماعی رقبا بررسی شود. تغییرات در ویژگی‌های محصولات، قیمت‌گذاری یا پکیج‌های خدماتی ثبت گردد. در صورت مشاهده روند جدید، گزارش فوری به تیم استراتژی ارسال شود. هدف، جلوگیری از غافلگیری در تصمیمات رقابتی است. | پایش | تحلیل‌گر بازار |  | پایش و به‌روزرسانی مستمر رقبا
تحلیل کمپین‌های تبلیغاتی رقبا | کمپین‌های آنلاین و آفلاین رقبا در پلتفرم‌هایی مثل گوگل، اینستاگرام و بیلبوردها بررسی شود. پیام کلیدی، طراحی بصری، و CTA تحلیل شود تا الگوهای موفق شناسایی گردد. در فایل جداگانه نمونه‌های تصویری ذخیره و بر اساس KPI ارزیابی شود. هدف، الهام‌گیری و پیش‌بینی جهت‌گیری تبلیغاتی بازار است. | تبلیغات رقبا | کارشناس دیجیتال مارکتینگ |  | پایش و به‌روزرسانی مستمر رقبا
ارزیابی تجربه کاربری رقبا (UX Audit) | سایت و اپلیکیشن رقبا به‌صورت کاربر واقعی بررسی شود. فرآیند ثبت‌نام، خرید، و تعامل با پشتیبانی تحلیل گردد. نقاط ضعف تجربه کاربری ثبت و با UX فعلی ما مقایسه شود. نتایج باید در جدول مقایسه‌ای با پیشنهادهای اصلاحی درج گردد. | تجربه کاربری | طراح UX |  | پایش و به‌روزرسانی مستمر رقبا
به‌روزرسانی داشبورد رقبا | تمام داده‌های جدید درباره رقبا در داشبورد مرکزی (مثلاً Google Sheet) وارد شود. هر کارت شامل لینک، تاریخ آخرین بررسی و تغییرات کلیدی باشد. داشبورد باید به‌روزرسانی خودکار با رنگ‌بندی وضعیت داشته باشد. این ابزار، مرجع واحد برای تصمیم‌گیری مدیریتی است. | پایش | مدیر تحلیل داده |  | پایش و به‌روزرسانی مستمر رقبا
شناسایی فرصت‌های بازار | بر اساس شکاف‌های موجود بین نیاز مشتری و عملکرد رقبا، فرصت‌های جدید تعریف کنید. تحلیل کنید کدام حوزه کمتر پوشش داده شده است. فرصت‌ها را اولویت‌بندی کنید بر اساس سود بالقوه و هزینه ورود. نتایج در قالب یک ماتریس فرصت ارائه شود. | پایش | تحلیل‌گر بازار |  | استخراج بینش و پیشنهاد استراتژی
تدوین استراتژی تمایز | براساس یافته‌های قبلی، راهکارهای تمایز برند از رقبا را بنویسید. این کارت می‌تواند شامل ویژگی محصول، قیمت، کانال ارتباطی یا ارزش برند باشد. در هر مورد، داده‌های پشتیبان و نمونه‌های موفق ذکر شود. خروجی باید در قالب پیشنهاد استراتژیک آماده شود. | استراتژی | مدیر بازاریابی |  | استخراج بینش و پیشنهاد استراتژی
طراحی گزارش نهایی تحلیل رقبا | تمام داده‌ها، جداول و نمودارها را در یک فایل جامع جمع‌آوری کنید. گزارش باید شامل خلاصه مدیریتی و توصیه‌های عملیاتی باشد. در بخش ضمیمه منابع داده ذکر شود. فرمت نهایی PDF یا Google Slides باشد. | استراتژی | مدیر پروژه |  | استخراج بینش و پیشنهاد استراتژی
ارائه نتایج به تیم تصمیم‌گیری | برای تکمیل اطلاعات این کارت جلسه‌ای با تیم اجرایی برگزار کنید تا یافته‌ها مرور شوند. نکات کلیدی با اسلایدهای ساده و نمودارهای واضح ارائه شود. بازخورد اعضا ثبت و در نسخه نهایی گزارش اعمال گردد. هدف، هم‌سویی استراتژیک تیم با واقعیت بازار است. | استراتژی | مدیر ارتباطات سازمانی |  | استخراج بینش و پیشنهاد استراتژی