## Sheet1
عنوان وظیفه | توضیحات وظیفه | برچسب ها | افراد | زمان وظیفه | عنوان لیست
تعیین هدف و موضوع اصلی رویداد | تدوین اهداف SMART برای رویداد و انتخاب موضوع جذاب و مرتبط با اهداف سازمان. تعیین معیارهای موفقیت رویداد و شاخص‌های کلیدی عملکرد از ابتدا. | استراتژی | مدیر رویداد |  | ایده‌پردازی و برنامه‌ریزی اولیه
برآورد بودجه اولیه و تخصیص منابع | تهیه برآورد مالی جامع شامل کلیه درآمدهای پیش‌بینیشده و هزینه‌های احتمالی. تعیین سقف بودجه و تخصیص آن به بخش‌های مختلف رویداد. | برنامه‌ریزی | مدیر مالی |  | ایده‌پردازی و برنامه‌ریزی اولیه
انتخاب تاریخ و مکان برگزاری | تحقیق و بررسی گزینه‌های مختلف برای مکان برگزاری با در نظر گرفتن ظرفیت، امکانات، دسترسی و بودجه. رزرو به موقع مکان منتخب پس از تأیید نهایی. | برنامه‌ریزی | هماهنگ‌کننده رویداد |  | ایده‌پردازی و برنامه‌ریزی اولیه
تعیین جامعه هدف و تخمین تعداد مدعوین | شناسایی دقیق مخاطبان هدف رویداد (داخلی/خارجی). برآورد تعداد تقریبی شرکت‌کنندگان برای برنامه‌ریزی ظرفیت، پذیرایی و مواد تبلیغاتی. | استراتژی | مدیر بازاریابی |  | ایده‌پردازی و برنامه‌ریزی اولیه
تدوین برنامه اولیه زمان‌بندی رویداد | طراحی جدول زمان‌بندی کلی رویداد شامل بخش‌های مختلف، زمان‌بندی سخنرانی‌ها، زمان استراحت و برنامه‌های جانبی. ایجاد یک چارچوب زمانی منسجم. | برنامه‌ریزی | مدیر رویداد |  | ایده‌پردازی و برنامه‌ریزی اولیه
عهددار کردن سخنرانان و مهمانان ویژه | شناسایی و دعوت از سخنرانان مرتبط و تاثیرگذار. مذاکره درباره شرایط همکاری، هزینه‌ها و موضوعات ارائه. ارسال دعوت‌نامه رسمی و تأیید نهایی. | سخنران | هماهنگ‌کننده محتوا |  | هماهنگی و اجرای عملیاتی
راه‌اندازی و مدیریت سایت ثبت‌نام | راه‌اندازی یک پلتفرم آنلاین کاربرپسند برای ثبت‌نام شرکت‌کنندگان. پیگیری روند ثبت‌نام‌ها، صدور بلیت و ارسال تاییدیه‌های خودکار. | ثبت نام | متخصص فناوری اطلاعات |  | هماهنگی و اجرای عملیاتی
هماهنگی تأمین‌کنندگان و پیمانکاران | عقد قرارداد با تأمین‌کنندگان خدمات شامل پذیرایی، دکوراسیون، صدا و نور، انتقال و اقامت. نظارت بر کیفیت خدمات ارائه شده توسط پیمانکاران. | برنامه‌ریزی | مدیر تدارکات |  | هماهنگی و اجرای عملیاتی
طراحی و اجرای کمپین تبلیغاتی | ایجاد استراتژی بازاریابی چندکاناله برای اطلاع‌رسانی رویداد. تولید محتوای تبلیغاتی جذاب و استفاده از شبکه‌های اجتماعی، ایمیل و سایت برای تبلیغات. | اجرا | تیم بازاریابی |  | هماهنگی و اجرای عملیاتی
تهیه محتوای رویداد و مواد رسانه‌ای | تولید محتوای مورد نیاز شامل بروشور، بنر، برنامه چاپی و پرزنتیشن‌های بصری. هماهنگی برای طراحی حرفه‌ای و چاپ به موقع مواد. | اجرا | طراح گرافیک |  | هماهنگی و اجرای عملیاتی
برگزاری جلسه توجیهی برای تیم اجرایی | آموزش کامل تیم عملیاتی در مورد برنامه زمان‌بندی، مسئولیت‌ها و پروتکل‌های اضطراری. اطمینان از هماهنگی کامل بین تمامی عوامل اجرایی. | اجرا | مدیر رویداد |  | فاز اجرا و مدیریت رویداد
استقرار و چیدمان سالن و غرفه‌ها | نظارت بر دکوراسیون سالن اصلی، غرفه‌ها و فضاهای جانبی. اطمینان از آماده‌سازی کامل محل رویداد طبق برنامه از پیش تعیین شده. | اجرا | هماهنگ‌کننده عملیاتی |  | فاز اجرا و مدیریت رویداد
مدیریت ثبت‌نام و استقبال از شرکت‌کنندگان | برپایی میز ثبت‌نام و مدیریت روان فرآیند ورود شرکت‌کنندگان. ارائه پکیج خوشامدگویی و پاسخگویی به سوالات مدعوین در بدو ورود. | ثبت نام | تیم پشتیبانی |  | فاز اجرا و مدیریت رویداد
پشتیبانی فنی و اجرای زنده | مدیریت فنی مراسم شامل سیستم صدا، نور، تصویر و پخش آنلاین. عیب‌یابی سریع مشکلات فنی و اطمینان از اجرای روان برنامه. | پشتیبانی-فنی, اجرای-زنده | تیم فنی |  | فاز اجرا و مدیریت رویداد
مدیریت برنامه زمان‌بندی و زمان‌سنجی | نظارت دقیق بر رعایت زمان‌بندی برنامه و هماهنگی با سخنرانان برای پایبندی به زمان اختصاص یافته. اعلام هشدارهای لازم به عوامل اجرایی. | زمان‌بندی, نظارت | مدیر رویداد |  | فاز اجرا و مدیریت رویداد
جمع‌آوری بازخورد شرکت‌کنندگان | توزیع فرم‌های نظرسنجی دیجیتال یا کاغذی میان شرکت‌کنندگان. انجام مصاحبه‌های کوتاه برای دریافت بازخورد کیفی در مورد جنبه‌های مختلف رویداد. | نظرسنجی, بازخورد | تحلیلگر رویداد |  | افول و تصمیم‌گیری نهایی
محاسبه هزینه‌های نهایی و تسویه حساب | جمع‌بندی کلیه هزینه‌های انجام شده و مقایسه با بودجه مصوب. تسویه حساب با تأمین‌کنندگان، سخنرانان و پیمانکاران در مهلت‌های تعیین شده. | حسابداری, تسویه | مدیر مالی |  | پایان رویداد و ارزیابی
تهیه گزارش جامع عملکرد رویداد | تدوین گزارش نهایی شامل آمار شرکت‌کنندگان، تحلیلی بر اهداف، نتایج مالی و خلاصه‌ای از بازخوردهای دریافت شده از ذینفعان. | تحلیل | مدیر رویداد |  | پایان رویداد و ارزیابی
ارسال تشکرنامه و مطالب تکمیلی | ارسال ایمیل تشکر به شرکت‌کنندگان، سخنرانان و حامیان. اشتراک‌گذاری مطالب ضبط شده، اسلایدها و منابع تکمیلی با مدعوین. | اجرا | هماهنگ‌کننده رویداد |  | پایان رویداد و ارزیابی
مستندسازی آموخته‌ها برای رویدادهای آتی | ثبت کلیه درس‌های آموخته شده، چالش‌ها و بهترین روش‌های اجرا شده. به روزرسانی چک لیست‌ها و قالب‌های برنامه‌ریزی برای بهبود رویدادهای آینده. | تحلیل | تیم رویداد |  | پایان رویداد و ارزیابی