## Sheet1
عنوان وظیفه | توضیحات وظیفه | برچسب ها | افراد | زمان وظیفه | عنوان لیست
شناسایی ریسک‌های داخلی | ریسک‌های مرتبط با فرآیندهای داخلی، منابع انسانی و سیستم‌ها شناسایی شود. برای هر ریسک، احتمال وقوع و میزان تأثیر آن ارزیابی گردد. جلسه‌ای با مدیران بخش‌ها برای دریافت بازخورد برگزار شود. نتایج در جدول ریسک (Risk Register) ثبت گردد. | ارزیابی | مدیر کنترل کیفیت |  | شناسایی و ارزیابی ریسک‌ها
شناسایی ریسک‌های خارجی | ریسک‌هایی ناشی از شرایط اقتصادی، سیاسی و تغییرات بازار بررسی شود. منابع خبری و تحلیل‌های اقتصادی مرور گردد. در صورت نیاز از مشاوران بیرونی برای تحلیل عمیق‌تر کمک گرفته شود. هر ریسک در فایل اکسل با سطح اولویت مشخص شود. | تحلیل | مدیر استراتژی |  | شناسایی و ارزیابی ریسک‌ها
ارزیابی احتمال و اثر ریسک‌ها | ریسک‌ها در ماتریس احتمال/تأثیر (Risk Matrix) ترسیم شوند. ریسک‌های بحرانی با رنگ قرمز مشخص شوند. برای هر مورد توضیح مختصر از دلایل انتخاب سطح داده شود. این ابزار پایه تصمیم‌گیری برای مرحله بعد است. | تحلیل | کارشناس تحلیل داده |  | شناسایی و ارزیابی ریسک‌ها
اولویت‌بندی ریسک‌ها | بر اساس امتیاز ریسک (Risk Score) رتبه‌بندی انجام شود. ریسک‌های کلیدی باید در گزارش ویژه به مدیرعامل ارائه شود. پیشنهادات اولیه برای کاهش آن‌ها ثبت گردد. این لیست مبنای برنامه‌ریزی پاسخ به بحران خواهد بود. | تصمیم‌گیری | مدیر پروژه |  | شناسایی و ارزیابی ریسک‌ها
طراحی استراتژی‌های پیشگیرانه | برای هر ریسک مهم، راهکارهایی برای جلوگیری از وقوع آن نوشته شود. شامل سیاست‌های کنترلی، آموزش کارکنان و مانیتورینگ مستمر است. راهکارها باید با شاخص‌های قابل اندازه‌گیری همراه باشند. در پایان جلسه، برنامه اجرایی در Google Sheet ثبت گردد. | پیشگیری | مدیر عملیات |  | برنامه‌ریزی برای پاسخ به ریسک
تدوین طرح واکنش اضطراری | طرح اقدام سریع برای مواقع بحرانی (Plan B) تهیه شود. وظایف هر بخش و نفرات مسئول مشخص گردد. ارتباطات داخلی در بحران باید شفاف و کوتاه باشد. نسخه چاپی طرح در دفتر مدیریت ذخیره شود. | مدیریت بحران | مدیر روابط عمومی |  | برنامه‌ریزی برای پاسخ به ریسک
تعیین تیم مدیریت بحران | اعضای کلیدی سازمان برای حضور در تیم بحران مشخص شوند. نقش هر نفر در اطلاع‌رسانی، تصمیم‌گیری یا اجرا تعریف گردد. اطلاعات تماس اضطراری در فایل جداگانه ذخیره شود. هدف، تسریع واکنش سازمانی در زمان وقوع بحران است. | تصمیم‌گیری | مدیر منابع انسانی |  | برنامه‌ریزی برای پاسخ به ریسک
: برنامه‌ریزی برای تداوم کسب‌وکار | طرح تداوم فعالیت در شرایط بحرانی تهیه شود. زیرساخت‌های ضروری مانند سرورها و ارتباطات بررسی گردد. برنامه باید شامل نقاط پشتیبان و مسئول بازیابی داده باشد. این طرح در بازه سه‌ماهه بازبینی شود. | تصمیم‌گیری | مدیر فناوری اطلاعات |  | برنامه‌ریزی برای پاسخ به ریسک
طراحی داشبورد نظارت بر ریسک‌ها | داشبوردی در ابزارهایی مثل Power BI یا Notion ایجاد شود. شاخص‌های کلیدی ریسک (KRI) به‌صورت گرافیکی نمایش داده شوند. به‌روزرسانی داده‌ها باید هفتگی انجام شود. هدف، شفاف‌سازی وضعیت ریسک برای مدیران است. | اجرا | تحلیل‌گر داده |  | پایش و مانیتورینگ ریسک‌ها
اجرای بازبینی دوره‌ای ریسک‌ها | هر سه ماه یک بار، ارزیابی مجدد ریسک‌ها انجام شود. ریسک‌های حذف‌شده یا جدید ثبت شوند. نتایج با گزارش قبلی مقایسه گردد تا روندها مشخص شوند. در صورت افزایش خطر، برنامه پیشگیرانه به‌روزرسانی شود. | اجرا | مدیر کنترل کیفیت |  | پایش و مانیتورینگ ریسک‌ها
بررسی شاخص‌های هشداردهنده | شاخص‌هایی مثل کاهش فروش، تأخیر در تحویل یا نارضایتی مشتری تحلیل شود. اگر هر شاخص از حد مجاز عبور کرد، هشدار خودکار ارسال گردد. ابزار Google Alerts یا Slack برای اطلاع‌رسانی سریع استفاده شود. این هشدارها نشانه‌ی بحران‌های بالقوه هستند. | تحلیل | مدیر عملیات |  | پایش و مانیتورینگ ریسک‌ها
گزارش‌گیری منظم از وضعیت ریسک | گزارش وضعیت ریسک‌ها برای مدیریت ارشد تهیه شود. گزارش شامل شاخص‌ها، تغییرات، و پیشنهادات اصلاحی است. فرمت استاندارد PDF یا Google Slide برای ارائه انتخاب شود. هدف، تداوم آگاهی و آمادگی سازمان است. | گزارش | کارشناس گزارش‌دهی |  | پایش و مانیتورینگ ریسک‌ها
شبیه‌سازی بحران | سناریوهای واقعی بحران شبیه‌سازی شود تا واکنش تیم ارزیابی گردد. عملکرد تیم در زمان، هماهنگی و تصمیم‌گیری بررسی شود. نقاط ضعف عملکرد شناسایی و مستند گردد. هدف، آمادگی ذهنی و اجرایی در مواجهه با بحران است. | آموزش | مدیر آموزش |  | مدیریت بحران و بازیابی پس از آن
ارزیابی عملکرد تیم در بحران واقعی | در این کارت بهتر است پس از وقوع بحران، عملکرد هر بخش بررسی شود. گزارش نقاط قوت، ضعف و درس‌آموخته‌ها نوشته شود. خروجی این ارزیابی باید مبنای بهبود فرایندها باشد. در پایان جلسه جمع‌بندی مدیریتی برگزار گردد. | ارزیابی | مدیر منابع انسانی |  | مدیریت بحران و بازیابی پس از آن
بازسازی و بازیابی داده‌ها | در صورت آسیب به زیرساخت یا داده‌ها، فرآیند بازیابی آغاز شود. پشتیبان‌های ذخیره‌شده بررسی و بازیابی مرحله‌ای انجام گردد. هر بازیابی باید مستندسازی شود تا خطاها تکرار نشوند. در پایان وضعیت سیستم تأیید گردد. | ارزیابی | مدیر IT |  | مدیریت بحران و بازیابی پس از آن
به‌روزرسانی سیاست‌های مدیریت ریسک | پس از بحران، سیاست‌های سازمان بازنگری شود. تغییرات در ساختار، فرآیند یا منابع انسانی اعمال گردد. نسخه جدید در اسناد رسمی ثبت و به همه بخش‌ها اعلام شود. این مرحله تضمین‌کننده‌ی یادگیری سازمانی است. | اجرا | مدیر کیفیت |  | مدیریت بحران و بازیابی پس از آن