## Sheet1
عنوان وظیفه | توضیحات وظیفه | برچسب ها | افراد | زمان وظیفه | عنوان لیست
راه‌اندازی CDP (پلتفرم مدیریت داده مشتری) | پیاده‌سازی سامانه مرکزی برای جمع‌آوری و یکپارچه‌سازی داده‌های مشتری از تمام کانال‌ها. این پایگاه داده واحد، منبع حقیقی برای تحلیل‌ها خواهد بود. | فنی | مدیر فناوری اطلاعات |  | جمع‌آوری و یکپارچه‌سازی داده
ایجاد مخزن داده (Data Warehouse) | طراحی و راه‌اندازی یک دیتا وِرهاوس برای ذخیره سازی متمرکز و ساختاریافته داده‌های خام. این کار امکان اجرای کوئری‌های پیچیده تحلیلی را فراهم می‌کند. | فنی | مهندس داده |  | جمع‌آوری و یکپارچه‌سازی داده
پیاده‌سازی ردیابی رویداد در وب و اپ | کدنویسی برای ردیابی تعاملات کاربر مانند کلیک، اسکرول، افزودن به سبد خرید و غیره. این داده‌های رفتاری برای درک سفر مشتری حیاتی هستند. | ردیابی | تحلیلگر داده |  | جمع‌آوری و یکپارچه‌سازی داده
یکپارچه‌سازی داده‌های CRM و ایمیل | اتصال سامانه CRM و پلتفرم ایمیل مارکتینگ به CDP. این کار دید 360 درجه از تعاملات هر مشتری در کانال‌های مختلف ایجاد می‌کند. | اجرا | متخصص مارکتینگ اتومیشن |  | جمع‌آوری و یکپارچه‌سازی داده
رعایت اصول حریم خصوصی (GDPR) | اطمینان از اینکه تمام روش‌های جمع‌آوری داده با قوانین روز مطابقت دارند. دریافت رضایت صریح از کاربران و ایجاد مکانیزم مدیریت حریم خصوصی. | تحلیل | مدیر حقوقی |  | جمع‌آوری و یکپارچه‌سازی داده
تجزیه و تحلیل مسیر مشتری (Customer Journey) | ترسیم مسیر کامل مشتری از اولین تعامل تا خرید. شناسایی نقاط اصطکاک، لحظات کلیدی و کانال‌های موثر در تبدیل نهایی با استفاده از داده‌ها. | تحلیل | تحلیلگر داده |  | تحلیل و کشف بینش
سگمنت‌بندی پیشرفته مشتریان | تقسیم‌بندی مخاطبان بر اساس معیارهای رفتاری، جمعیتی و ارزش طول عمر مشتری (LTV). این سگمنت‌ها پایه‌ای برای کمپین‌های شخصی‌سازی شده خواهند بود. | اجرا | تحلیلگر بازاریابی |  | تحلیل و کشف بینش
مدل‌سازی نمره احتمال خرید (Scoring) | توسعه یک مدل آماری برای اختصاص نمره به هر مشتری بر اساس احتمال انجام یک اقدام خاص مانند خرید. اولویت‌بندی مشتریان با ارزش برای تمرکز efforts. | پیش‌بینی | دانشمند داده |  | تحلیل و کشف بینش
آنالیز چندوجهی (MTA) برای کانال‌ها | تحلیل عملکرد هر کانال بازاریابی در نقشه سفر مشتری و سهم آن در نهایی. تخصیص صحیح بودجه بر اساس عملکرد واقعی هر کانال. | تحلیل | مدیر عملکرد |  | تحلیل و کشف بینش
شناسایی الگوهای فرصت و ریسک | استفاده از تکنیک‌های کشف الگو برای شناسایی رفتارهای مشتریان در معرض خطر لغو اشتراک یا شناسایی محصولات پرفروش آینده. | پیش‌بینی | دانشمند داده |  | تحلیل و کشف بینش
شخصی‌سازی کمپین‌های ایمیل | طراحی و اجرای کمپین‌های ایمیل کاملاً شخصی‌سازی شده بر اساس سگمنت‌بندی و رفتار گذشته کاربر. تست موضوع، محتوا و زمان‌بندی ارسال. | اجرا | متخصص ایمیل مارکتینگ |  | اجرا و بهینه‌سازی کمپین
اجرای کمپین بازاریابی مجدد (Retargeting) | هدف‌گیری کاربرانی که از سایت دیدن کرده‌اند اما تبدیل نشده‌اند. نمایش تبلیغات مرتبط با محصولاتی که مشاهده کرده‌اند در شبکه‌های اجتماعی و سایر سایت‌ها. | اجرا | متخصص تبلیغات |  | اجرا و بهینه‌سازی کمپین
بهینه‌سازی زمان‌بندی ارسال پیام | تعیین بهترین زمان برای ارسال ایمیل و نوتیفیکیشن بر اساس داده‌های تعامل تاریخی کاربران. افزایش نرخ باز و درگیری با زمان‌بندی بهینه. | بهینه‌سازی | تحلیلگر بازاریابی |  | اجرا و بهینه‌سازی کمپین
تست A/B در کمپین‌های تبلیغاتی | اجرای تست‌های A/B مداوم روی عناصر مختلف کمپین‌ها از جمله تصاویر، متن‌ها، audiences و فراخوان‌های اقدام. | بهینه‌سازی | مدیر کمپین |  | اجرا و بهینه‌سازی کمپین
اتوماسیون کمپین‌های مبتنی بر تریگر | راه‌اندازی کمپین‌های خودکار که بر اساس یک اقدام خاص کاربر فعال می‌شوند. مانند ارسال ایمیل تخفیف به کاربری که سبد خرید را رها کرده است. | اتوماسیون | متخصص مارکتینگ اتومیشن |  | اجرا و بهینه‌سازی کمپین
تعریف و پیگیری شاخص‌های کلیدی (KPIs) | تعیین معیارهای واضح موفقیت برای هر کمپین و کانال. مانند نرخ بازگشت سرمایه، هزینه جذب مشتری، ارزش طول عمر مشتری و نرخ تبدیل. | تحلیل | مدیر بازاریابی |  | اندازه‌گیری و گزارش‌دهی
ایجاد داشبوردهای تعاملی | توسعه داشبوردهای زنده و قابل فیلتر برای نمایش عملکرد بلادرنگ کمپین‌ها. امکان بررسی سریع داده‌ها توسط تیم‌های مختلف بدون نیاز به تحلیلگر. | اجرا | تحلیلگر داده |  | اندازه‌گیری و گزارش‌دهی
تجزیه و تحلیل بازگشت سرمایه (ROI) | محاسبه دقیق بازدهی هر کمپین و کانال بازاریابی. مقایسه هزینه‌ها با درآمد ایجاد شده برای تصمیم‌گیری‌های آتی در مورد تخصیص بودجه. | تحلیل | مدیر مالی |  | اندازه‌گیری و گزارش‌دهی
گزارش‌دهی دوره‌ی عملکرد به مدیریت | تهیه گزارش‌های ماهانه یا فصلی خلاصه از دستاوردها، چالش‌ها و فرصت‌ها. ارائه بینش‌های عملی برای کمک به تصمیم‌گیری‌های استراتژیک. | تحقیق | مدیر بازاریابی |  | اندازه‌گیری و گزارش‌دهی
بررسی اثر بلندمدت بر برند | تحلیل تاثیر کمپین‌های داده‌محور بر معیارهای کلان برند مانند آگاهی، وفاداری و تصویر برند در بلندمدت. اطمینان از همسویی تاکتیک‌ها با استراتژی برند. | تحقیق | استراتژیست برند |  | اندازه‌گیری و گزارش‌دهی