## Sheet1
عنوان وظیفه | توضیحات وظیفه | برچسب ها | افراد | زمان وظیفه | عنوان لیست
شناسایی بخش‌های مختلف بازار | بررسی و تقسیم‌بندی بازار بر اساس رفتار، نیاز و قدرت خرید مشتریان بالقوه. هدف، تمرکز بر بخش‌هایی است که بیشترین پتانسیل جذب دارند. | تحقیق بازار، استراتژی | تحلیل‌گر بازار |  | تحلیل بازار و تعیین مخاطب هدف
تحلیل نیازها و انتظارات مشتریان | جمع‌آوری داده‌های کیفی و کمی از طریق مصاحبه، نظرسنجی و داده‌های فروش برای شناخت عمیق‌تر از نیاز واقعی مشتریان هدف. | بازاریابی | کارشناس تحقیقات بازار |  | تحلیل بازار و تعیین مخاطب هدف
بررسی رقبا و جایگاه‌سازی برند | تحلیل استراتژی‌های رقبا در ورود به بازارهای مشابه و تعیین موقعیت متمایز برند نسبت به آن‌ها. | استراتژی، برنامه‌ریزی | مدیر بازاریابی |  | تحلیل بازار و تعیین مخاطب هدف
تعیین ارزش پیشنهادی محصول | تدوین بیانیه‌ای روشن از مزایای کلیدی محصول و نحوه پاسخ به نیازهای مشتری، با تمرکز بر تمایز رقابتی. | استراتژی | مدیر محصول |  | تحلیل بازار و تعیین مخاطب هدف
تهیه گزارش جامع تحلیل بازار | مستندسازی یافته‌ها، نتیجه‌گیری‌ها و پیشنهادهای اولیه برای استفاده در طراحی استراتژی ورود به بازار. | بهبود مستمر | مدیر تحلیل کسب‌وکار |  | تحلیل بازار و تعیین مخاطب هدف
تدوین استراتژی ورود و زمان‌بندی | تعیین شیوه ورود (تدریجی، مستقیم یا شراکتی) و برنامه‌ریزی زمانی برای عرضه محصول در بازار هدف. | برنامه‌ریزی، استراتژی | مدیر برنامه‌ریزی |  | طراحی و برنامه‌ریزی ورود به بازار
انتخاب کانال‌های توزیع مناسب | شناسایی کانال‌های فروش و توزیع مؤثر (آنلاین، نمایندگی‌ها یا همکاری B2B) بر اساس ویژگی‌های محصول و مشتریان. | بازاریابی | مدیر فروش |  | طراحی و برنامه‌ریزی ورود به بازار
طراحی پیام بازاریابی و برندینگ اولیه | تدوین پیام‌های ارتباطی و هویتی برند برای معرفی مؤثر محصول در بازار جدید. | ارتباطات، بازاریابی | مدیر برند |  | طراحی و برنامه‌ریزی ورود به بازار
تعیین بودجه و منابع مورد نیاز | برآورد هزینه‌های بازاریابی، تبلیغات، توزیع و منابع انسانی برای اجرای مؤثر استراتژی ورود. | برنامه‌ریزی، بهبود مستمر | مدیر مالی |  | طراحی و برنامه‌ریزی ورود به بازار
هماهنگی بین تیم‌ها و ذی‌نفعان | برگزاری جلسات مشترک میان تیم‌های بازاریابی، فروش، و محصول برای هم‌سویی در اهداف و پیام‌ها. | ارتباطات، برنامه‌ریزی | مدیر پروژه |  | طراحی و برنامه‌ریزی ورود به بازار
آغاز کمپین‌های معرفی محصول | اجرای کمپین‌های تبلیغاتی در کانال‌های انتخاب‌شده برای ایجاد آگاهی اولیه و جذب اولین مشتریان. | بازاریابی، ارتباطات | کارشناس دیجیتال مارکتینگ |  | اجرا و ارزیابی عملکرد ورود به بازار
رصد بازخورد اولیه مشتریان | جمع‌آوری بازخورد کاربران از اولین تجربه خرید یا تعامل با برند و تحلیل نقاط قوت و ضعف محصول. | تحقیق بازار | مدیر ارتباط با مشتری |  | اجرا و ارزیابی عملکرد ورود به بازار
ارزیابی نرخ تبدیل و عملکرد فروش | بررسی میزان موفقیت در تبدیل مشتریان بالقوه به خریداران واقعی در بازه‌های زمانی مشخص. | تحلیل داده، استراتژی | تحلیل‌گر فروش |  | اجرا و ارزیابی عملکرد ورود به بازار
اصلاح استراتژی ورود بر اساس نتایج | تحلیل داده‌های عملکردی و بازنگری در استراتژی برای بهینه‌سازی پیام‌ها، قیمت‌گذاری و کانال‌های فروش. | استراتژی | مدیر محصول |  | اجرا و ارزیابی عملکرد ورود به بازار
تهیه گزارش نهایی و درس‌آموخته‌ها | مستندسازی تجربه ورود به بازار، تحلیل موفقیت‌ها و اشتباهات و ارائه پیشنهاد برای پروژه‌های بعدی. | بهبود مستمر | مدیر استراتژی |  | اجرا و ارزیابی عملکرد ورود به بازار