## Sheet1
عنوان وظیفه | توضیحات وظیفه | برچسب ها | افراد | زمان وظیفه | عنوان لیست
مستندسازی فرآیندهای فعلی | در این کارت کلیه فرآیندهای اصلی سازمان (مالی، منابع انسانی، فروش و...) شناسایی و مستندسازی می شوند. نقاط تکراری یا بدون ارزش افزوده مشخص گردد. این اطلاعات مبنای تحلیل بهبود خواهد بود. | تحلیل | کارشناس بهبود فرآیند |  | تحلیل وضعیت موجود
جمع‌آوری داده عملکردی | داده‌های مربوط به زمان انجام وظایف، هزینه‌ها و خطاها جمع‌آوری شود. از مصاحبه با کارکنان و مشاهده مستقیم استفاده گردد. داده‌ها در جدول اکسل ثبت شوند. | داده | تحلیل‌گر داده |  | تحلیل وضعیت موجود
شناسایی گلوگاه‌های عملیاتی | مراحل کند یا تکراری فرآیندها با ابزارهایی مثل فلوچارت مشخص شود. علل احتمالی مانند ضعف هماهنگی یا کمبود منابع تحلیل گردد. نتایج به‌صورت نمودار بصری ارائه شود. | تحلیل | مدیر عملیات |  | تحلیل وضعیت موجود
ارزیابی رضایت کارکنان از فرآیندها | نظرسنجی داخلی درباره کارایی فرآیندها انجام شود. بازخوردها درباره پیچیدگی یا تداخل وظایف جمع‌آوری گردد. گزارش خلاصه برای مدیر ارشد آماده شود. | ارزیابی | مدیر منابع انسانی |  | تحلیل وضعیت موجود
بازطراحی مسیر انجام کارها | فرآیندهای موجود با هدف کاهش اتلاف زمان و هزینه بازطراحی شوند. نقش هر واحد سازمانی مشخص گردد. خروجی در قالب BPMN یا نمودار گردش کار باشد. | ارزیابی | تحلیل‌گر سیستم |  | طراحی فرآیندهای بهینه
تعیین شاخص‌های سنجش (KPI) | برای هر فرآیند جدید، شاخص‌های کمی و کیفی طراحی شود. شامل سرعت انجام، رضایت، و دقت باشد. این شاخص‌ها باید قابل پایش و گزارش‌گیری باشند. | ارزیابی | مدیر کنترل کیفیت |  | طراحی فرآیندهای بهینه
استانداردسازی فرم‌ها و مستندات | فرم‌ها، چک‌لیست‌ها و گزارش‌ها با قالب واحد طراحی شوند. فرمت دیجیتال ترجیح دارد تا خطای انسانی کاهش یابد. نسخه نهایی در پوشه اشتراکی ذخیره شود. | تحلیل | مدیر مستندسازی |  | طراحی فرآیندهای بهینه
تعریف نقش‌ها و مسئولیت‌ها | وظایف هر واحد و فرد در فرآیند جدید تعریف و شفاف‌سازی شود. ماتریس RACI برای تعیین مسئول، مشاور و تاییدکننده تهیه گردد. | اجرا | مدیر منابع انسانی |  | طراحی فرآیندهای بهینه
اجرای پایلوت فرآیند جدید | فرآیند اصلاح‌شده در یکی از واحدها به‌صورت آزمایشی اجرا شود. بازخوردها جمع‌آوری و نقاط ضعف اصلاح شوند. نتایج برای تصمیم‌گیری نهایی مستند گردد. | اجرا | مدیر پروژه |  | پیاده‌سازی و آموزش
آموزش کارکنان | کارگاه آموزشی کوتاه برای کارکنان برگزار شود تا با فرآیند جدید و ابزارها آشنا شوند. مستندات آموزشی و ویدئوها در اختیار همه قرار گیرد. | اجرا | مدیر آموزش |  | پیاده‌سازی و آموزش
ارزیابی نتایج اولیه | پس از اجرای پایلوت، داده‌ها و شاخص‌ها بررسی شوند. در صورت نیاز اصلاحات جزئی اعمال گردد. گزارش نتایج به مدیریت ارشد ارسال شود. | اجرا | تحلیل‌گر داده |  | پیاده‌سازی و آموزش
رسمی‌سازی فرآیند جدید | پس از تأیید مدیریت، فرآیند به‌صورت رسمی در کل سازمان اجرا شود. تاریخ اجرا و مسئول هر بخش مشخص گردد. اطلاع‌رسانی داخلی انجام شود. | اجرا، تحلیل | مدیر اجرایی |  | پیاده‌سازی و آموزش
ایجاد داشبورد نظارتی | داشبوردی برای رصد شاخص‌ها (KPI) طراحی شود. داده‌ها از واحدها جمع‌آوری و به‌صورت خودکار به‌روزرسانی شوند. هدف، شفافیت و کنترل عملکرد است. | اجرا | تحلیل‌گر داده |  | پایش، بهبود مستمر و اتوماسیون
تحلیل بازخوردهای مستمر | بازخوردهای کارکنان و مشتریان درباره فرآیندهای جدید جمع‌آوری و دسته‌بندی شود. الگوهای تکراری شناسایی و اصلاحات لازم اعمال گردد. | تحلیل | مدیر منابع انسانی |  | پایش، بهبود مستمر و اتوماسیون
بررسی فرصت‌های اتوماسیون | مراحل قابل خودکارسازی با ابزارهای نرم‌افزاری شناسایی شوند. هزینه و زمان صرفه‌جویی برآورد گردد. پیشنهاد ابزارهای مناسب ارائه شود. | تحلیل | مدیر فناوری اطلاعات |  | پایش، بهبود مستمر و اتوماسیون
بازنگری دوره‌ای فرآیندها | هر شش ماه یک‌بار عملکرد فرآیندها بازبینی شود. تغییرات محیطی یا سازمانی لحاظ گردد. مستندات جدید جایگزین نسخه قبلی شوند. | ارزیابی | مدیر کیفیت |  | پایش، بهبود مستمر و اتوماسیون