## Sheet1
عنوان وظیفه | توضیحات وظیفه | برچسب ها | افراد | زمان وظیفه | عنوان لیست
تعریف اهداف کلیدی پروژه | تعیین دقیق اهداف، خروجی‌ها و شاخص‌های موفقیت پروژه برای جلوگیری از ابهام در مراحل بعدی. این مرحله پایه‌گذار جهت‌گیری کلی تیم و تصمیمات بعدی است. | استراتژی | مدیر پروژه، مدیر استراتژی |  | برنامه‌ریزی و آغاز پروژه‌ها
تعیین محدوده و منابع پروژه | مشخص‌کردن محدوده پروژه، بودجه، منابع انسانی و تکنولوژیکی برای کنترل هزینه و زمان‌بندی. این مرحله از گسترش بی‌رویه پروژه جلوگیری می‌کند. | برنامه‌ریزی | مدیر پروژه، مدیر منابع انسانی |  | برنامه‌ریزی و آغاز پروژه‌ها
تحلیل ریسک‌های اولیه | شناسایی خطرات احتمالی در مراحل آغازین پروژه برای آماده‌سازی طرح‌های مقابله‌ای. تحلیل ریسک باید بر اساس داده‌های تاریخی انجام شود. | تحلیل | مدیر کنترل پروژه، کارشناس تحلیل داده |  | برنامه‌ریزی و آغاز پروژه‌ها
طراحی ساختار تیم پروژه | تعیین نقش‌ها و وظایف اعضای تیم و نحوه‌ی ارتباطات داخلی برای ایجاد همکاری مؤثر و شفافیت در وظایف. | استراتژِی | مدیر منابع انسانی، سرپرست تیم‌ها |  | برنامه‌ریزی و آغاز پروژه‌ها
تخصیص وظایف و زمان‌بندی فعالیت‌ها | تقسیم وظایف بین اعضا، تعیین مهلت‌ها و نقاط تحویل برای اطمینان از پیشرفت همزمان بخش‌ها. | برنامه‌ریزی | مدیر عملیات، سرپرست تیم‌ها |  | اجرای پروژه‌ها و عملیات روزمره
پایش عملکرد روزانه | ثبت و تحلیل گزارش‌های روزانه از پیشرفت کارها برای شناسایی تأخیر یا مشکلات احتمالی. | استراتژی | مدیر کنترل پروژه، تحلیل‌گر داده |  | اجرای پروژه‌ها و عملیات روزمره
مدیریت ارتباط بین تیم‌ها | ایجاد کانال‌های ارتباطی مؤثر میان تیم‌های مختلف (فنی، بازاریابی، پشتیبانی) جهت کاهش خطاهای ارتباطی. | برنامه‌ریزی | مدیر پروژه، مدیر ارتباطات |  | اجرای پروژه‌ها و عملیات روزمره
پیاده‌سازی ابزارهای مدیریت عملیات | انتخاب و استقرار ابزارهای دیجیتال برای تسهیل هماهنگی پروژه‌ها و نظارت بر عملکرد تیم‌ها. | اجرا | مدیر فناوری اطلاعات، مدیر پروژه |  | اجرای پروژه‌ها و عملیات روزمره
ارزیابی عملکرد کلی پروژه | بررسی تحقق اهداف تعیین‌شده، تحلیل هزینه و زمان مصرفی و مقایسه با پیش‌بینی‌های اولیه. | استراتژی | مدیر پروژه، تحلیل‌گر داده |  | ارزیابی و بهبود فرآیندها
تحلیل بازخورد تیم‌ها | جمع‌آوری بازخورد از اعضا برای شناسایی نقاط ضعف و قوت در فرآیند اجرای پروژه‌ها. | تحلیل | مدیر منابع انسانی، مدیر پروژه |  | ارزیابی و بهبود فرآیندها
مستندسازی درس‌آموخته‌ها | ثبت تجربیات، چالش‌ها و راهکارهای موفق برای بهبود پروژه‌های آینده و جلوگیری از تکرار اشتباهات. | تحلیل | مدیر پروژه، مستندساز سازمانی |  | ارزیابی و بهبود فرآیندها
به‌روزرسانی استانداردهای عملیاتی | اصلاح دستورالعمل‌ها، رویه‌ها و فرآیندها بر اساس نتایج ارزیابی برای افزایش بهره‌وری در آینده. | پایش | مدیر عملیات، مدیر کنترل کیفیت |  | ارزیابی و بهبود فرآیندها
تخصیص بهینه منابع انسانی | بررسی ظرفیت و مهارت اعضا برای تخصیص مؤثر منابع انسانی بین پروژه‌های هم‌زمان. | ارزیابی | مدیر منابع انسانی، مدیر پروژه |  | مدیریت منابع و پشتیبانی پروژه
مدیریت بودجه و هزینه‌ها | پایش و به‌روزرسانی مداوم بودجه پروژه برای پیشگیری از کمبود منابع مالی و حفظ سودآوری. | برنامه‌ریزی | مدیر مالی، مدیر پروژه |  | مدیریت منابع و پشتیبانی پروژه
تأمین و نگهداری تجهیزات | بررسی نیازهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و برنامه‌ریزی برای تعمیرات و نگهداری دوره‌ای تجهیزات. | برنامه‌ریزی | مدیر تدارکات، مدیر فناوری اطلاعات |  | مدیریت منابع و پشتیبانی پروژه
پشتیبانی فنی و ارتباط با ذینفعان | ارائه پشتیبانی مداوم به تیم‌ها و برقراری ارتباط مؤثر با مشتریان و ذینفعان برای حل سریع چالش‌ها. | استراتژی | مدیر ارتباطات، مدیر پشتیبانی فنی |  | مدیریت منابع و پشتیبانی پروژه