## Sheet1
عنوان وظیفه | توضیحات وظیفه | برچسب ها | افراد | زمان وظیفه | عنوان لیست
ارزیابی ارزش‌ها و باورهای موجود | شناسایی ارزش‌های غالب در سازمان از طریق مصاحبه، پرسش‌نامه و مشاهده رفتار روزمره کارکنان برای درک واقعیت فرهنگی فعلی. | ارزیابی | مدیر منابع انسانی، مشاور سازمانی |  | تحلیل و شناخت فرهنگ فعلی سازمان
بررسی شاخص‌های رضایت و تعلق سازمانی | تحلیل داده‌های مربوط به رضایت کارکنان، میزان ماندگاری و احساس تعلق برای تشخیص ضعف‌های فرهنگی و روانی در محیط کار. | تحلیل | تحلیل‌گر داده‌های سازمانی، مدیر منابع انسانی |  | تحلیل و شناخت فرهنگ فعلی سازمان
تحلیل فاصله بین فرهنگ مطلوب و موجود | مقایسه ارزش‌های فعلی با ارزش‌های موردنظر سازمان برای تعیین شکاف فرهنگی و اولویت‌های بهبود. | تحلیل | مشاور مدیریت، مدیر ارشد اجرایی |  | تحلیل و شناخت فرهنگ فعلی سازمان
شناسایی الگوهای رفتاری تأثیرگذار | رصد رفتار مدیران و کارکنان کلیدی که تأثیر مستقیم بر فضای فرهنگی و انگیزه تیم دارند. | مدیریت | مدیر منابع انسانی، مدیر تیم‌ها |  | تحلیل و شناخت فرهنگ فعلی سازمان
تدوین بیانیه ارزش‌های سازمانی | تعریف مجموعه‌ای از ارزش‌ها و باورهای محوری که باید در سراسر سازمان گسترش یابد. این ارزش‌ها مبنای تصمیم‌گیری و رفتار کارکنان خواهند بود. | استراتژی | مدیر ارشد منابع انسانی، مدیرعامل |  | طراحی استراتژی توسعه فرهنگی
طراحی برنامه آموزشی فرهنگ‌محور | تدوین دوره‌های آموزشی برای انتقال ارزش‌ها، شیوه ارتباط و همکاری میان اعضا. این برنامه‌ها باید با نیازهای هر سطح سازمان سازگار باشد. | مدیریت | مدیر آموزش و توسعه، مدیر منابع انسانی |  | طراحی استراتژی توسعه فرهنگی
تدوین سیاست‌های انگیزشی و پاداش‌دهی | طراحی سیستم تشویق و پاداش متناسب با رفتارهای هم‌سو با فرهنگ مطلوب سازمانی. | استراتژی | مدیر منابع انسانی، مدیر مالی |  | طراحی استراتژی توسعه فرهنگی
هم‌سویی اهداف فردی و سازمانی | برقراری ارتباط بین اهداف شغلی کارکنان و چشم‌انداز کلان سازمان برای افزایش همدلی و انگیزه. | مدیریت | مدیر منابع انسانی، مدیر استراتژی |  | طراحی استراتژی توسعه فرهنگی
برگزاری کمپین‌های فرهنگی داخلی | اجرای برنامه‌هایی برای ترویج ارزش‌های سازمانی از طریق رویدادهای داخلی، چالش‌ها یا خبرنامه‌های فرهنگی. | استراتژی، تحلیل | مدیر روابط عمومی داخلی، مدیر منابع انسانی |  | اجرای برنامه‌های فرهنگی
تقویت ارتباطات بین‌تیمی | ایجاد فرصت‌های تعامل میان تیم‌ها برای افزایش همدلی، اعتماد و یادگیری متقابل. | استراتژی | مدیر تیم‌ها، مدیر ارتباطات سازمانی |  | اجرای برنامه‌های فرهنگی
راه‌اندازی پلتفرم بازخورد داخلی | ایجاد بستری برای دریافت نظرات و پیشنهادات کارکنان درباره محیط کاری و رفتار سازمانی. | مدیریت | مدیر منابع انسانی، مدیر فناوری اطلاعات |  | اجرای برنامه‌های فرهنگی
حمایت از رهبران فرهنگی درون سازمان | شناسایی و توانمندسازی کارکنانی که رفتارهای مثبت و فرهنگی را الگو می‌سازند تا نقش سفیر فرهنگی را ایفا کنند. | مدیریت | مدیر ارشد منابع انسانی، مدیر تیم‌ها |  | اجرای برنامه‌های فرهنگی
سنجش اثرگذاری اقدامات فرهنگی | ارزیابی تأثیر برنامه‌ها بر شاخص‌های کلیدی مانند رضایت، بهره‌وری و تعامل کارکنان. | استراتژی | تحلیل‌گر داده، مدیر ارزیابی عملکرد |  | ارزیابی و بهبود مستمر فرهنگ سازمانی
بازنگری و اصلاح ارزش‌ها | بازبینی دوره‌ای ارزش‌ها و سیاست‌های فرهنگی بر اساس تغییرات محیطی و بازخورد کارکنان. | استراتژی | مدیر منابع انسانی، مدیرعامل |  | ارزیابی و بهبود مستمر فرهنگ سازمانی
تحلیل تطبیقی با سازمان‌های موفق | مقایسه الگوهای فرهنگی سازمان با نمونه‌های موفق برای الهام‌گیری از روش‌های نوین مدیریتی. | تحلیل | مشاور سازمانی، مدیر استراتژی |  | ارزیابی و بهبود مستمر فرهنگ سازمانی
تدوین گزارش جامع فرهنگی | تهیه گزارشی از روند تغییرات فرهنگی، چالش‌ها و نتایج برای تصمیم‌گیری‌های آینده. | استراتژی | مدیر منابع انسانی، مدیر ارشد اجرایی |  | ارزیابی و بهبود مستمر فرهنگ سازمانی