## Sheet1
عنوان وظیفه | توضیحات وظیفه | برچسب ها | افراد | زمان وظیفه | عنوان لیست
تحقیق بازار و شناسایی نیازهای مشتری | انجام تحقیقات کمی و کیفی برای درک عمیق مشکلات و نیازهای برآورده نشده بازار. استفاده از نظرسنجی، مصاحبه و آنالیز رقبا برای کشف فرصت‌های جدید. | تحقیق | مدیر محصول |  | کشف و توسعه ایده
تدوین بیزینس کیس اولیه | تهیه سند توجیه اقتصادی اولیه برای ایده محصول جدید. برآورد بازار هدف، پیش‌بینی درآمد، تحلیل رقبا و تخمین هزینه‌های توسعه و راه‌اندازی. | تحلیل | استراتژیست کسب‌وکار |  | کشف و توسعه ایده
تعریف ارزش پیشنهادی منحصربه‌فرد (UVP) | فرموله کردن مزیت رقابتی اصلی محصول و دلیلی که چرا مشتریان باید آن را انتخاب کنند. تست و اعتبارسنجی UVP با گروه‌های مختلف مشتری. | استراتژی | مدیر محصول |  | کشف و توسعه ایده
ایجاد نمونه اولیه و تست مفهوم | توسعه نمونه اولیه با حداقل ویژگی‌های ضروری (MVP) برای اعتبارسنجی فرضیه اصلی محصول. جمع‌آوری بازخورد اولیه از کاربران هدف در مورد قابلیت استفاده و ارزش محصول. | اجرا | طراح محصول |  | کشف و توسعه ایده
اولویت‌بندی ایده‌ها با ماتریس امتیازی | استفاده از چارچوب‌های سیستماتیک مانند ماتریس RICE برای رتبه‌بندی ایده‌های محصول بر اساس عواملی مانند دسترس‌پذیری، تاثیر، اطمینان و تلاش. | برنامه‌ریزی | کمیته راهبری محصول |  | کشف و توسعه ایده
تدوین نقشه راه محصول (Product Roadmap) | ایجاد یک نقشه راه بصری که ویژگی‌های آتی محصول و زمان‌بندی تقریبی ارائه آن‌ها را نشان می‌دهد. همسو کردن نقشه راه با اهداف استراتژیک کسب‌وکار. | برنامه‌ریزی | مدیر محصول |  | توسعه و راه‌اندازی
تیم‌بندی تیم توسعه و تعریف اسپرینت‌ها | تشکیل تیم چابک متشکل از توسعه‌دهندگان، طراحان و تسترها. برنامه‌ریزی اسپرینت‌های توسعه و تعریف اهداف هر تکرار برای ساخت ویژگی‌های محصول. | اجرا | سرتیم توسعه |  | توسعه و راه‌اندازی
تست QA و تضمین کیفیت | اجرای تست‌های جامع عملکردی، عملکردی، امنیتی و تجربه کاربری بر روی محصول. اطمینان از رفع تمام باگ‌ها و مشکلات قبل از انتشار نسخه نهایی. | اجرا | مهندس QA |  | توسعه و راه‌اندازی
تهیه مستندات فنی و کاربری | تدوین مستندات کامل فنی برای توسعه‌دهندگان و راهنمای کاربری ساده و واضح برای مشتریان. تولید محتوای آموزشی ویدیویی و متنی برای تسهیل آنبوردینگ. | برنامه‌ریزی | تکلیک نویس |  | توسعه و راه‌اندازی
برنامه‌ریزی کمپین راه‌اندازی | طراحی استراتژی جامع مارکتینگ برای معرفی محصول به بازار. شامل برنامه‌ریزی برای روابط عمومی، محتوا، تبلیغات و رویدادهای راه‌اندازی. | مارکتینگ | مدیر بازاریابی |  | توسعه و راه‌اندازی
آنالیز معیارهای پذیرش و استفاده کاربران | ردیابی و تحلیل شاخص‌های کلیدی مانند نرخ فعال‌سازی، نگهداشت، درآمد و رضایت مشتری. شناسایی نقاط قوت و ضعف محصول بر اساس داده‌های واقعی. | تحلیل | تحلیلگر محصول |  | رشد و بلوغ
بهینه‌سازی مستمر تجربه کاربری | انجام تست A/B مداوم روی المان‌های مختلف رابط کاربری و جریان‌های کاری. بهبود مستمر محصول بر اساس بازخورد کاربران و داده‌های تحلیلی. | اجرا | طراح UX |  | رشد و بلوغ
توسعه ویژگی‌های جدید مبتنی بر بازخورد | اولویت‌بندی و توسعه ویژگی‌های درخواستی کاربران که بیشترین ارزش را ایجاد می‌کنند. حفظ تعادل بین نوآوری و پایداری در توسعه محصول. | تحقیق | مدیر محصول |  | رشد و بلوغ
اجرای استراتژی قیمت‌گذاری پویا | بررسی و تعدیل مدل قیمت‌گذاری بر اساس ارزش ارائه شده، قیمت‌گذاری رقبا و تمایل به پرداخت مشتریان. تست مدل‌های مختلف قیمت‌گذاری برای به حداکثر رساندن درآمد. | اجرا | مدیر مالی |  | رشد و بلوغ
گسترش به بازارهای جدید | شناسایی و ارزیابی فرصت‌های ارائه به بازارهای جغرافیایی یا بخش‌های مشتری جدید. تطبیق محصول با نیازهای خاص بازارهای هدف جدید. | اجرا | مدیر استراتژی |  | رشد و بلوغ
پایش کاهش معیارهای کلیدی عملکرد | نظارت مستمر بر کاهش شاخص‌های حیاتی مانند کاربران فعال، درآمد، حاشیه سود و رضایت مشتری. شناسایی الگوهای کاهشی پایدار که نشانه ورود به فاز افول هستند. | برنامه‌ریزی | تحلیلگر محصول |  | افول و تصمیم‌گیری نهایی
ارزیابی گزینه‌های استراتژیک | بررسی گزینه‌های مختلف شامل احیای محصول، کاهش هزینه‌ها، فروش خط محصول یا توقف کامل آن. تحلیل هزینه-فایده هر گزینه برای تصمیم‌گیری آگاهانه. | تحلیل | مدیر محصول |  | افول و تصمیم‌گیری نهایی
برنامه‌ریزی برای پشتیبانی پایانی | تدوین برنامه مدیریت شده برای خاتمه پشتیبانی از محصول. شامل اطلاع‌رسانی به موقع به مشتریان، ارائه راهکارهای مهاجرت و تعیین تاریخ قطع سرویس. | برنامه‌ریزی | مدیر پشتیبانی |  | افول و تصمیم‌گیری نهایی
تخریب تدریجی و کاهش هزینه‌ها | کاهش تدریجی منابع اختصاص یافته به محصول شامل بازنشستگی سرورها، کاهش نیروی انسانی و توقف فعالیت‌های بازاریابی برای به حداقل رساندن هزینه‌ها. | تحلیل | مدیر مالی |  | افول و تصمیم‌گیری نهایی
مستندسازی آموخته‌ها برای محصولات آینده | ثبت جامع درس‌های آموخته شده از کل چرخه عمر محصول شامل موفقیت‌ها، شکست‌ها، بازخورد مشتریان و بینش‌های بازار برای بهبود محصولات آینده. | اجرا | مدیر محصول |  | افول و تصمیم‌گیری نهایی