## Sheet1
عنوان وظیفه | توضیحات وظیفه | برچسب ها | افراد | زمان وظیفه | عنوان لیست
تعریف معیارهای مالی پروژه | شناسایی و تعریف شاخص‌های کلیدی مالی هر پروژه شامل درآمدهای پیش‌بینیشده، هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم، و شاخص‌های سودآوری مانند NPV و IRR. | برنامه‌ریزی | مدیر مالی |  | برنامه‌ریزی و تعریف چارچوب
تدوین ساختار شکست هزینه (CBS) | تجزیه کلیه هزینه‌های پروژه به اجزای کوچک و قابل مدیریت. این کار امکان ردیابی دقیق و تخصیص صحیح هزینه‌ها را در طول چرخه حیات پروژه فراهم می‌کند. | برنامه‌ریزی | کنترل کننده پروژه |  | برنامه‌ریزی و تعریف چارچوب
برآورد بودجه اولیه پروژه | تهیه برآورد مالی اولیه بر اساس دیتای پروژه‌های مشابه تاریخی، آنالیز منابع مورد نیاز و پیش‌بینی نرخ تورم موثر بر هزینه‌ها در طول زمان اجرای پروژه. | برنامه‌ریزی | مدیر پروژه |  | برنامه‌ریزی و تعریف چارچوب
تعیین نقطه سربه‌سر پروژه | محاسبه حجم فروش یا سطح خدماتی که در آن درآمدهای پروژه دقیقاً با کل هزینه‌ها برابر می‌شود. این شاخص برای ارزیابی ریسک مالی پروژه حیاتی است. | تحلیل | تحلیلگر مالی |  | برنامه‌ریزی و تعریف چارچوب
راه‌اندازی سیستم کدگذاری هزینه‌ها | طراحی یک سیستم کدگذاری منحصربه‌فرد برای هر پروژه و هر نوع هزینه. این سیستم، ردیابی و گزارش‌گیری مالی را در طول اجرای پروژه تسهیل می‌کند. | اجرا | حسابدار پروژه |  | برنامه‌ریزی و تعریف چارچوب
ثبت مستمر هزینه‌های واقعی | ثبت روزانه کلیه هزینه‌های انجام‌شده در پروژه اعم از دستمزد، مواد، تجهیزات و خدمات برون‌سپاری در سیستم مالی مرکزی و مطابق با کدهای تعریف‌شده. | پایش | حسابدار پروژه |  | پایش و ثبت واقعی
رصد درآمدهای تحقق‌یافته | پیگیری و ثبت درآمدهای واقعی پروژه بر اساس قراردادها و صورتحساب‌های ارسالی به مشتری. تطبیق درآمد با پیش‌فاکتورها و دریافت‌های نقدی در تاریخ‌های مقرر. | پایش | مدیر پروژه |  | پایش و ثبت واقعی
کنترل تخصیص زمان پرسنل | نظارت بر ثبت ساعات کاری کارکنان در هر پروژه و اطمینان از تخصیص صحیح هزینه‌های نیروی انسانی به پروژه‌های مرتبط برای محاسبه دقیق بهای تمام‌شده. | اجرا | مدیر منابع انسانی |  | پایش و ثبت واقعی
ثبت تغییرات و درخواست‌های اضافه کار | مستندسازی کلیه درخواست‌های تغییر scope مشتری و تأثیر مالی آن بر پروژه. این اطلاعات مبنای مذاکره برای تعدیل قرارداد و قیمت خواهد بود. | مستندسازی | مدیر پروژه |  | پایش و ثبت واقعی
انبارگردانی و کنترل موجودی | انجام ممیزی دوره‌ای انبار برای تطبیق موجودی مواد و کالاهای مصرفی در پروژه با مقادیر ثبت‌شده در سیستم و شناسایی هرگونه اختلاف یا ضایعات. | اجرا | مدیر تدارکات |  | پایش و ثبت واقعی
تهیه گزارش انحرافات بودجه | مقایسه دوره‌ی هزینه‌ها و درآمدهای واقعی با بودجه مصوب و محاسبه انحرافات. بررسی ریشه‌های ایجاد این انحرافات مثبت یا منفی در عملکرد پروژه. | مستندسازی | تحلیلگر مالی |  | تجزیه و تحلیل و گزارش‌گیری
محاسبه شاخص‌های عملکرد کسب‌وکار (KPIs) | محاسبه شاخص‌های کلیدی مانند حاشیه سود ناخالص و خالص، نرخ بازده داخلی (IRR)، و بازگشت سرمایه (ROI) برای ارزیابی سلامت مالی پروژه. | مستندسازی | مدیر مالی |  | تجزیه و تحلیل و گزارش‌گیری
پیش‌بینی جریان نقدی پروژه | برآورد جریان‌های نقدی آتی پروژه بر اساس عملکرد گذشته و برنامه زمان‌بندی. شناسایی دوره‌های احتمالی کسری نقدینگی و برنامه‌ریزی برای تامین مالی. | تحلیل | کنترل کننده پروژه |  | تجزیه و تحلیل و گزارش‌گیری
تخمین سود و زیان بر اساس درصد پیشرفت | محاسبه سود یا زیان دوره‌ی پروژه با استفاده از روش درصد پیشرفت کار. شناسایی درآمد و سود تحقق‌یافته در هر مرحله از پروژه. | برنامه‌ریزی | حسابدار پروژه |  | تجزیه و تحلیل و گزارش‌گیری
تحلیل روند هزینه و درآمد | ترسیم نمودارهای روند برای هزینه‌ها و درآمدها در طول زمان. شناسایی الگوها، نقاط اوج هزینه و پیش‌بینی نتایج نهایی پروژه. | تحلیل | تحلیلگر مالی |  | تجزیه و تحلیل و گزارش‌گیری
بررسی نتایج در جلسات استیضاح مدیریت | ارائه گزارش تحلیل سود و زیان به کمیته راهبری پروژه و مدیریت ارشد. توضیح دلایل عملکرد مالی و پاسخگویی در مورد انحرافات قابل توجه. | اجرا | مدیر پروژه |  | بازنگری و اقدام اصلاحی
تعریف اقدامات اصلاحی برای انحرافات منفی | تدوین طرح عملیاتی برای کنترل و کاهش هزینه‌های بالاتر از بودجه یا جبران کسری درآمد. تعیین مسئول و مهلت برای هر اقدام اصلاحی. | تحلیل | مدیر پروژه |  | بازنگری و اقدام اصلاحی
بازنگری و به‌روزرسانی پیش‌بینی نهایی | تنظیم پیش‌بینی‌های مالی نهایی پروژه (EAC & ETC) با در نظر گرفتن عملکرد گذشته و اقدامات اصلاحی برنامه‌ریزی‌شده برای بقیه مسیر پروژه. | تحلیل | کنترل کننده پروژه |  | بازنگری و اقدام اصلاحی
مستندسازی آموخته‌های مالی پروژه | ثبت کلیه درس‌های آموخته‌شده در زمینه برآورد، مدیریت و کنترل مالی پروژه برای بهبود دقت برنامه‌ریزی‌های مالی در پروژه‌های آتی. | مستندسازی | مدیر مالی |  | بازنگری و اقدام اصلاحی
انجام اصلاحات در سیستم و فرآیندها | پیاده‌سازی تغییرات لازم در سیستم‌های مالی، روش‌های هزینه‌یابی و فرآیندهای کنترل پروژه بر اساس یافته‌های تحلیل سود و زیان برای بهینه‌سازی آینده. | اجرا | مدیر فناوری اطلاعات |  | بازنگری و اقدام اصلاحی