## Sheet1
عنوان وظیفه | توضیحات وظیفه | برچسب ها | افراد | زمان وظیفه | عنوان لیست
تهیه فهرست جامع ذی‌نفعان داخلی و خارجی | شناسایی و لیست کردن تمام افراد، گروه‌ها و سازمان‌های تاثیرگذار بر پروژه یا تحت تاثیر آن. شامل کارکنان، مدیران، مشتریان، تأمین‌کنندگان، نهادهای نظارتی و جامعه. | تحقیق | مدیر پروژه |  | شناسایی و آنالیز ذی‌نفعان
تدوین ماتریس قدرت-مشارکت برای هر ذی‌نفع | تحلیل میزان نفوذ و سطح مشارکت مورد انتظار هر ذی‌نفع. دسته‌بندی آنان به گروه‌های مختلف مانند مدیریت کنید، راضی نگه دارید، در جریان بگذارید و نظارت کنید. | تحلیل | تحلیلگر |  | شناسایی و آنالیز ذی‌نفعان
بررسی انتظارات و منافع هر گروه | انجام مصاحبه یا نظرسنجی برای درک نیازها، نگرانی‌ها، معیارهای موفقیت و اهداف هر ذی‌نفع. مستندسازی انتظارات آشکار و پنهان. | تحقیق | مدیر ارتباطات |  | شناسایی و آنالیز ذی‌نفعان
تهیه نقشه نفوذ و ارتباطات ذی‌نفعان | ترسیم نقشه روابط بین ذی‌نفعان مختلف و شناسایی کلیدی‌ترین افراد. درک پویایی قدرت و شناسایی متحدان بالقوه و مخالفان. | برنامه ریزی | استراتژیست |  | شناسایی و آنالیز ذی‌نفعان
ارزیابی ریسک‌های مرتبط با هر ذی‌نفع | شناسایی تهدیدها و فرصت‌های ناشی از هر ذی‌نفع. پیش‌بینی واکنش‌های احتمالی آنان به تغییرات و تدوین برنامه کاهش ریسک. | تحلیل | مدیر ریسک |  | شناسایی و آنالیز ذی‌نفعان
تعیین سطح و فرکانس ارتباطی برای هر گروه | طراحی برنامه ارتباطی مشخص برای هر دسته از ذی‌نفعان. تعیین نوع گزارش (مثلاً اجرایی یا فنی)، کانال ارتباطی و تناوب برقراری ارتباط. | استراتژی | مدیر پروژه |  | برنامه‌ریزی استراتژی ارتباطات
تدوین کلیدپیام‌های سفارشی‌شده برای هر گروه | توسعه پیام‌های خاص و مرتبط با منافع هر دسته از ذی‌نفعان. تاکید بر مزایایی که پروژه برای آنان به ارمغان می‌آورد و پاسخ به نگرانی‌هایشان. | استراتژی | مسئول محتوا |  | برنامه‌ریزی استراتژی ارتباطات
تعیین نقش‌ها و مسئولیت‌ها در تیم (RACI) | تنظیم ماتریس RACI برای شفاف‌سازی نقش هر عضو تیم در ارتباط با ذی‌نفعان. تعیین افراد پاسخگو، مشورت‌شونده، مطلع‌شونده و مجری برای هر task. | برنامه ریزی | رهبر تیم |  | برنامه‌ریزی استراتژی ارتباطات
طراحی برنامه درگیرسازی ذی‌نفعان کلیدی | ایجاد یک برنامه عملیاتی برای افزایش حمایت و مشارکت ذی‌نفعان با نفوذ بالا. شامل جلسات رو در رو، ورکشاپ ها و تصمیم‌گیری مشارکتی. | اجرا | مدیر ذی‌نفعان |  | برنامه‌ریزی استراتژی ارتباطات
تهیه بسته اطلاعاتی برای ذی‌نفعان جدید | گردآوری مجموعه‌ای از مدارک شامل معرفی پروژه، اهداف، نقشه راه و اطلاعات تماس برای ارائه به ذی‌نفعان جدیدی که در طول پروژه به جمع اضافه می‌شوند. | مستندسازی | هماهنگ‌کننده |  | برنامه‌ریزی استراتژی ارتباطات
برگزاری جلسه آغازین با ذی‌نفعان اصلی | سازماندهی یک جلسه رسمی برای معرفی پروژه، اهداف، انتظارات و برنامه ارتباطات. ایجاد فضایی برای پرسش و پاسخ و شروع رابطه‌ای مثبت. | برنامه ریزی | مدیر پروژه |  | اجرا و درگیرسازی فعال
ارسال گزارش‌های دوره‌ی وضعیت پروژه | تهیه و توزیع منظم گزارش‌های پیشرفت بر اساس برنامه ارتباطی تعریف‌شده. ارائه تصویری شفاف از دستاوردها، چالش‌ها و برنامه آتی. | مستندسازی | مدیر پروژه |  | اجرا و درگیرسازی فعال
انجام جلسات بازخورد یک به یک | برنامه‌ریزی ملاقات‌های منظم و فردی با ذی‌نفعان کلیدی برای دریافت نظرات، شناسایی زودهنگام مشکلات و تقویت روابط. | برنامه ریزی | مدیر ارتباطات |  | اجرا و درگیرسازی فعال
مدیریت فعالانه انتظارات و برخورد با تغییرات | برقراری ارتباط شفاف در مورد هرگونه تغییر در scope، زمان‌بندی یا بودجه. مدیریت انتظارات و مذاکره برای رسیدن به توافق جدید. | استراتژی | مدیر پروژه |  | اجرا و درگیرسازی فعال
پاسخگویی به موقع به درخواست‌ها و نگرانی‌ها | ایجاد یک سیستم پیگیری برای تضمین پاسخ سریع و موثر به سوالات، درخواست‌ها و نگرانی‌های مطرح شده توسط ذی‌نفعان. | پشتیبانی | تیم پشتیبانی |  | اجرا و درگیرسازی فعال
اندازه‌گیری رضایت ذی‌نفعان به صورت دوره‌ی | اجرای نظرسنجی‌های کوتاه رضایت یا مصاحبه برای سنجش میزان رضایت ذی‌نفعان و مشارکت در پروژه. | تحلیل | تحلیلگر |  | پایش و بهبود مستمر
بررسی و به روزرسانی نقشه ذی‌نفعان | بازنگری دوره‌ای فهرست ذی‌نفعان برای افزودن افراد جدید یا حذف افراد غیرفعال. به روزرسانی ماتریس قدرت-مشارکت با توجه به تغییرات. | تحلیل | مدیر پروژه |  | پایش و بهبود مستمر
آنالیز شکاف‌های ارتباطی و عملکردی | شناسایی مناطق دارای مشکل در استراتژی ارتباطی فعلی. تحلیل دلایل عدم رضایت یا سوءتفاهم و تدوین طرح بهبود. | تحلیل | مدیر کیفیت |  | پایش و بهبود مستمر
مستندسازی درس‌های آموخته شده | ثبت بهترین روش‌ها، چالش‌ها و موفقیت‌ها در مدیریت ذی‌نفعان. ایجاد یک پایگاه دانش برای پروژه‌های آینده. | مستندسازی | تمام تیم |  | پایش و بهبود مستمر
تنظیم استراتژی بر اساس نتایج پایش | به کارگیری نتایج نظرسنجی‌ها و تحلیل‌ها برای اصلاح و بهبود مستمر برنامه ارتباطی و استراتژی درگیرسازی ذی‌نفعان. | بهینه‌سازی | مدیر ذی‌نفعان |  | پایش و بهبود مستمر