## Sheet1
عنوان وظیفه | توضیحات وظیفه | برچسب ها | افراد | زمان وظیفه | عنوان لیست
طراحی نهایی صفحه فرود محصول | در این کارت بررس کنید :طراحی نهایی با تمرکز بر روایت داستان برند و احساس اعتماد کاربر انجام شده است. المان‌های بصری هماهنگ با برند و CTAهای واضح در جای مناسب قرار دارند. نتایج تست A/B نشان داده که نرخ کلیک بهبود یافته است. صفحه در تمام دستگاه‌ها بررسی و تأیید نهایی گرفته است. | اجرا | طراح رابط کاربری |  | انجام‌شده
مستندسازی کامل فرآیند UX | در این مرحله تمام مراحل از تحقیق تا توسعه مستند می‌شوند. گزارش شامل یافته‌ها، تصمیمات طراحی، و نتایج تست‌ها است. این مستندات در اختیار تیم‌های آینده قرار می‌گیرد تا تکرار اشتباهات کاهش یابد. تمام فایل‌ها در فضای ابری پروژه ذخیره می‌شوند. | پژوهش | پژوهشگر تجربه کاربری، مدیر محصول |  | انجام‌شده
ارائه نهایی به ذینفعان پروژه | تیم UX نتایج پروژه را در جلسه نهایی به مدیران و تیم بازاریابی ارائه می‌دهد. پیشرفت‌ها و شاخص‌های بهبود تجربه کاربر به‌صورت عددی نشان داده می‌شود. بازخورد نهایی جمع‌آوری و مستندسازی خواهد شد. ارائه با هدف بهبود فرآیند برای پروژه‌های آینده انجام می‌شود. | عملکرد | مدیر محصول، سرپرست UX |  | انجام‌شده
انتشار نسخه نهایی در محیط اصلی | در این کارت: پایش داده‌ها و رفتار کاربران به مدت یک هفته انجام خواهد شد. هر گونه اشکال احتمالی به‌سرعت ثبت و رفع می‌شود. هدف، اطمینان از ثبات و کیفیت تجربه کاربر در نسخه زنده است. | عملکرد | مهندس DevOps، تست‌کننده کیفیت |  | انجام‌شده
پیاده‌سازی کامپوننت‌های طراحی‌شده در فرانت‌اند | در این کارت چک لیس شما شامل موارد زیر خواهد بود: توسعه‌دهنده رابط کاربری، کامپوننت‌های تاییدشده Figma را به کد React تبدیل می‌کند. رعایت دستورالعمل‌های Design System برای یکپارچگی بصری الزامی است. کدها باید بهینه، ماژولار و قابل استفاده مجدد باشند. در پایان، مرور کد با طراح برای بررسی دقت پیاده‌سازی انجام می‌شود. | فنی | توسعه‌دهنده فرانت‌اند |  | در حال توسعه
بهینه‌سازی سرعت بارگذاری صفحات | در این مرحله تمرکز بر کاهش حجم فایل‌ها، تصاویر و درخواست‌های HTTP است. ابزارهایی مانند Lighthouse و GTmetrix برای سنجش عملکرد استفاده می‌شود. هدفی مثل کاهش زمان بارگذاری صفحات به کمتر از ۳ ثانیه را مشخص کنید. بهبود عملکرد به صورت مستند در گزارش ثبت پرفورمنس می‌شود. | فنی | توسعه‌دهنده فرانت‌اند |  | در حال توسعه
تست فنی و رفع باگ‌های UI | در این فاز تمامی المان‌های تعاملی از نظر عملکرد بررسی می‌شوند. تفاوت‌های مرورگرها و اندازه صفحه‌ها تست می‌شوند تا خطایی وجود نداشته باشد. باگ‌های ظاهری یا عملکردی در تیکت‌های جداگانه ثبت و رفع می‌شوند. هدف، آماده‌سازی نسخه نهایی برای انتشار عمومی است. | فنی | توسعه‌دهنده فرانت‌اند |  | در حال توسعه
یکپارچه‌سازی طراحی با بک‌اند | در این مرحله فرانت‌اند نهایی با APIهای بک‌اند متصل می‌شود. ارتباط داده‌ها در فرم‌ها، داشبورد و گزارش‌ها بررسی می‌گردد. تست صحت داده‌ها و مدیریت خطاها انجام می‌شود. در پایان، نسخه آزمایشی برای بازبینی UX ارائه می‌شود. | فنی | توسعه‌دهنده فرانت‌اند، توسعه‌دهنده بک‌اند |  | در حال توسعه
طراحی سناریوهای تست کاربردپذیری | پیش از انجام تست، سناریوهای واقعی برای ارزیابی تعامل کاربر با محصول طراحی می‌شود. هر سناریو شامل هدف، وظیفه، و معیار موفقیت کاربر است. هدف، شناسایی موانع شناختی و لحظات سردرگمی در استفاده از محصول است. خروجی این مرحله شامل جدول وظایف تست و دستورالعمل اجرای آن است. | اجرا | طراح رابط کاربری |  | در حال تست
اجرای تست کاربردپذیری با کاربران واقعی | ۸ کاربر از گروه‌های هدف انتخاب و تست به‌صورت حضوری یا آنلاین انجام می‌شود. هر کاربر وظایف مشخصی مانند ثبت‌نام، جستجو و خرید را انجام می‌دهد. رفتار کاربران با ابزار ضبط ویدیو و یادداشت مشاهده می‌شود. نتایج تست شامل مشکلات تکرارشونده و نقاط قوت طراحی است. | اجرا | پژوهشگر تجربه کاربری، تست‌کننده کیفیت |  | در حال تست
تحلیل نتایج تست و استخراج مشکلات UX | در این کارت: برای هر مشکل، علت احتمالی و پیشنهاد اصلاحی نوشته می‌شود. این تحلیل مبنای تصمیمات اصلاحی در طراحی نهایی خواهد بود. گزارش نهایی برای تیم محصول ارسال می‌شود. | تحلیل | پژوهشگر تجربه کاربری |  | در حال تست
اصلاح طراحی بر اساس بازخورد تست‌ها | بر اساس داده‌های تحلیلی، در این کارت اصلاحات لازم را انجام دهید: تغییرات در بخش‌هایی مانند فرم‌ها، ناوبری و CTAها اعمال می‌شوند. هدف، افزایش وضوح مسیر کاربر و کاهش خطاهای تعامل است. طراحی نهایی برای تایید مدیر محصول ارسال خواهد شد. | اجرا | طراح رابط کاربری |  | در حال تست
طراحی وایرفریم اولیه داشبورد کاربر | هدف از این مرحله ایجاد اسکچ اولیه برای ساختار کلی داشبورد است. تمرکز روی وضوح مسیرهای اصلی، کاهش پیچیدگی و حفظ حداقل تعداد کلیک‌هاست. تمامی المان‌ها در این فاز به‌صورت ساده و بدون رنگ طراحی می‌شوند تا تیم روی ساختار تمرکز کند. این طرح مبنای دریافت بازخورد اولیه از تیم محصول و کاربران خواهد بود. | اجرا | طراح رابط کاربری |  | در حال طراحی
طراحی نسخه موبایل صفحه اصلی | این مرحله بر بهبود تجربه کاربری در دستگاه‌های موبایل تمرکز دارد. چیدمان محتوا، دکمه‌ها، و ناوبری به گونه‌ای بازطراحی می‌شود که تعامل با یک دست ممکن باشد. طراحی بر اساس اصول Mobile-First و استانداردهای حرفه ای انجام می‌شود. هدف، افزایش رضایت کاربران موبایل و کاهش نرخ خروج است. | اجرا | طراح رابط کاربری |  | در حال طراحی
بازطراحی فرم ثبت‌نام و ورود کاربران | در این مرحله با حذف فیلدهای غیرضروری و افزودن راهنمایی‌های متنی، تجربه ساده‌تر می‌شود. طراحی جدید شامل پیام‌های خطای کاربرپسند و بازخورد لحظه‌ای است. هدف، افزایش نرخ تکمیل فرم و کاهش خستگی شناختی کاربران است. | اجرا | طراح رابط کاربری |  | در حال طراحی
طراحی کامپوننت‌های تکرارپذیر در Design System | برای حفظ یکپارچگی بصری و سرعت توسعه، طراحی کامپوننت‌های پایه انجام می‌شود. شامل دکمه‌ها، فرم‌ها، تایپوگرافی، آیکون‌ها و رنگ‌ها با مستندات دقیق است. این سیستم به تیم توسعه کمک می‌کند تغییرات آینده را راحت‌تر و سریع‌تر اعمال کند. تمام اجزا در Figma با نام‌گذاری استاندارد و دستورالعمل استفاده مستندسازی می‌شوند. | اجرا | طراح رابط کاربری |  | در حال طراحی
تحلیل مسیر کاربر | هدف از این وظیفه بررسی دقیق مسیر حرکت کاربران از ورود تا خروج از وب‌سایت است. در این مرحله، نقاط افت، تکرار، یا سردرگمی در تعامل با رابط کاربری شناسایی می‌شوند. خروجی این تحلیل شامل نقشه جریان کاربر (User Flow Map) و لیستی از مشکلات UX خواهد بود. این اطلاعات مبنای طراحی وایرفریم‌های بهینه در مراحل بعدی قرار می‌گیرد. | پژوهش | پژوهشگر تجربه کاربری |  | ایده‌ها و نیازها
تحلیل رقبا | در این مرحله تجربه کاربری رقبا مورد بررسی قرار می‌گیرد تا نقاط قوت و ضعف آن‌ها مشخص شود. هدف، استخراج الگوهای مؤثر در تعامل کاربر و طراحی بهتر برای پروژه خودمان است. گزارشی از قابلیت‌های کلیدی، طراحی فرم‌ها، نحوه نمایش محتوا و CTAهای رقبا تهیه می‌شود. نتایج این تحلیل برای تصمیم‌گیری‌های طراحی مورد استفاده قرار می‌گیرد. | تحلیل | پژوهشگر تجربه کاربری، مدیر محصول |  | ایده‌ها و نیازها
تعریف پرسونای کاربر | پرسوناها بر اساس داده‌های واقعی از کاربران فعلی و اهداف تجاری برند تدوین می‌شوند. در این وظیفه، ویژگی‌های دموگرافیک، نیازها، اهداف، چالش‌ها و انگیزه‌های کاربران تعریف می‌شود. هدف این است که تیم طراحی بتواند تصمیمات خود را بر اساس شناخت واقعی از کاربران بگیرد. خروجی نهایی شامل حداقل سه پرسونای کلیدی برای طراحی تجربه کاربری است. | تحقیق کاربر | پژوهشگر تجربه کاربری |  | ایده‌ها و نیازها
تعیین شاخص‌های کلیدی تجربه کاربر | در این کارت می توانید شاخص‌هایی مانند نرخ پرش، زمان ماندگاری، و نرخ تکمیل وظیفه را تعریف کنید. این شاخص‌ها ابزار سنجش کیفیت UX در مراحل بعدی توسعه خواهند بود. داده‌ها از طریق ابزارهایی مانند Google Analytics و Hotjar جمع‌آوری می‌شوند. مستندسازی شاخص‌ها کمک می‌کند تا اثر تغییرات به‌صورت کمی ارزیابی شود. | پژوهش | پژوهشگر تجربه کاربری |  | ایده‌ها و نیازها