## Sheet1
عنوان وظیفه | توضیحات وظیفه | برچسب ها | افراد | زمان وظیفه | عنوان لیست
بررسی اسناد مناقصه | مطالعه دقیق شرایط عمومی و خصوصی قرارداد، برآورد مالی، و بررسی ملاحظات فنی و حقوقی برای تصمیم‌گیری در خصوص شرکت در مناقصه. در این مرحله تیم فنی، مالی و حقوقی باید هم‌زمان نظر دهند. | ارزیابی | مدیر فنی، مدیر بازرگانی، واحد حقوقی |  | برنامه‌ریزی و آغاز پروژه
تهیه برآورد هزینه | تهیه جدول دقیق برآورد هزینه شامل نیروی انسانی، ماشین‌آلات، مصالح، حمل‌ونقل و سربار پروژه بر اساس نقشه‌ها و مشخصات فنی. | مالی | کارشناس برآورد، حسابدار پروژه |  | برنامه‌ریزی و آغاز پروژه
تنظیم برنامه زمان‌بندی اولیه | تدوین WBS پروژه و تعیین مسیر بحرانی با نرم‌افزارهایی مثل Primavera یا MSP. زمان‌بندی باید با واقعیت منابع و شرایط پروژه هم‌خوانی داشته باشد. | برنامه ریزی | دفتر فنی |  | برنامه‌ریزی و آغاز پروژه
هماهنگی مجوزهای اولیه | دریافت مجوزهای لازم از کارفرما، شهرداری، اداره برق، گاز و سایر مراجع مرتبط پیش از شروع عملیات اجرایی. | برنامه ریزی | مدیر پروژه، کارشناس مجوزها |  | برنامه‌ریزی و آغاز پروژه
تجهیز کارگاه | استقرار کانکس‌ها، نصب تابلوهای ایمنی، ایجاد انبار و تامین زیرساخت‌های اولیه برای شروع عملیات اجرایی. | مدیریت | سرپرست کارگاه |  | برنامه‌ریزی و آغاز پروژه
اجرای عملیات خاک‌برداری و تسطیح | انجام عملیات خاک‌برداری طبق نقشه‌های مصوب و گزارش روزانه پیشرفت کار با ذکر احجام، ماشین‌آلات و نیروی انسانی. | اجرا | سرپرست کارگاه |  | عملیات اجرایی
کنترل کیفیت مصالح ورودی | بررسی گواهی استاندارد مصالح، نمونه‌گیری و ارسال به آزمایشگاه پیش از استفاده. مصالح غیرقابل‌قبول باید برگشت داده شوند. | ارزیابی | کارشناس کنترل کیفیت |  | عملیات اجرایی
اجرای سازه و اسکلت | اجرای اسکلت فلزی یا بتنی بر اساس نقشه‌های اجرایی و کنترل تراز و انحراف مجاز. ثبت گزارش‌های ناظر مقیم در هر مرحله. | اجرا | مهندس ناظر، سرپرست کارگاه |  | عملیات اجرایی
هماهنگی تیم‌های برق و مکانیک | برنامه‌ریزی موازی اجرای تأسیسات مکانیکی و الکتریکی با ساخت سازه به‌منظور جلوگیری از تداخل کاری و تأخیر. | مدیریت | مدیر پروژه، سرپرست تاسیسات |  | عملیات اجرایی
ثبت گزارش پیشرفت روزانه | ثبت وضعیت پیشرفت، مشکلات، عکس‌های میدانی، نفرات و ماشین‌آلات در سیستم گزارش‌دهی پروژه جهت ارائه به کارفرما. | مستندسازی | سرپرست کارگاه |  | عملیات اجرایی
کنترل بودجه پروژه | مقایسه هزینه‌های واقعی با برآورد اولیه و تحلیل دلایل اختلاف برای کنترل انحراف بودجه‌ای. | مالی | حسابدار پروژه، مدیر مالی |  | کنترل مالی و مستندسازی
تهیه صورت‌وضعیت موقت | گردآوری اطلاعات متره، ضمیمه مستندات و ارسال به کارفرما جهت تأیید پرداخت مرحله‌ای. | مالی | دفتر فنی، مترور |  | کنترل مالی و مستندسازی
پیگیری پرداخت‌ها و ضمانت‌نامه‌ها | بررسی تاریخ سررسید ضمانت‌نامه‌ها، پیگیری پرداخت‌های کارفرما و تمدید یا آزادسازی تضامین در موعد مقرر. | مالی | مدیر مالی، امور قراردادها |  | کنترل مالی و مستندسازی
تهیه گزارش پیشرفت مالی | تدوین گزارش درصد پیشرفت فیزیکی و مالی برای ارائه در جلسات کارفرما. | مستندسازی | مدیر پروژه، واحد کنترل پروژه |  | کنترل مالی و مستندسازی
ثبت تغییرات کار و ادعاها (Claims) | ثبت هرگونه تغییر در نقشه‌ها یا دستور کار جدید به‌منظور طرح ادعاهای مالی یا زمانی. | مستندسازی | مدیر پروژه، واحد حقوقی |  | کنترل مالی و مستندسازی
ارزیابی عملکرد پیمانکاران جزء | بررسی عملکرد پیمانکاران جزء بر اساس کیفیت کار، زمان تحویل و رعایت ایمنی، و به‌روزرسانی لیست پیمانکاران تأییدشده. | ارزیابی | مدیر پروژه، کنترل کیفیت |  | مدیریت منابع انسانی و پیمانکاران
آموزش ایمنی و فنی نیروها | برگزاری کارگاه‌های آموزشی HSE و دستورالعمل‌های فنی برای کارگران، رانندگان و تکنسین‌ها. | مدیریت | مسئول HSE |  | مدیریت منابع انسانی و پیمانکاران
مدیریت تردد پرسنل کارگاهی | ثبت ورود و خروج پرسنل، تطبیق با لیست بیمه، و کنترل ساعات کاری برای محاسبه دقیق هزینه‌ها. | مدیریت | سرپرست کارگاه، حسابدار پروژه |  | مدیریت منابع انسانی و پیمانکاران
رسیدگی به شکایات نیروی کار | بررسی مشکلات رفاهی، پرداخت‌ها یا رفتار سرپرستان برای جلوگیری از ترک کار و افت روحیه نیروها. | مدیریت | مدیر پروژه |  | مدیریت منابع انسانی و پیمانکاران
ارزیابی بهره‌وری تیم‌ها | تحلیل راندمان گروه‌های کاری با شاخص‌هایی مثل کار انجام‌شده در ساعت، خطاهای اجرایی و کیفیت تحویل. | ارزیابی | واحد کنترل پروژه |  | مدیریت منابع انسانی و پیمانکاران
برگزاری جلسه هفتگی با کارفرما | ارائه گزارش فنی، مالی و اجرایی، بررسی موانع و دریافت مصوبات جدید از کارفرما. | اجرا | مدیر پروژه |  | ارتباط با کارفرما و تحویل نهایی
هماهنگی با ناظر مقیم | پیگیری تایید نقشه‌ها، صورت‌جلسات و رفع نواقص اعلام‌شده توسط ناظر. | مدیریت | سرپرست کارگاه |  | ارتباط با کارفرما و تحویل نهایی
مدیریت مستندات پروژه | سازمان‌دهی نقشه‌ها، صورت‌جلسات، دستور کارها و مکاتبات برای تحویل نهایی و بایگانی. | مدیریت | دفتر فنی |  | ارتباط با کارفرما و تحویل نهایی
تحویل موقت و نهایی پروژه | برنامه‌ریزی بازدید کارفرما، رفع نواقص Punch List و تهیه مستندات تحویل. | اجرا | مدیر پروژه |  | ارتباط با کارفرما و تحویل نهایی
ارزیابی رضایت کارفرما | اجرای نظرسنجی رسمی از کارفرما درباره کیفیت، زمان و تعامل تیم برای بهبود عملکرد پروژه‌های آینده. | ارزیابی | مدیرعامل، کنترل پروژه |  | ارتباط با کارفرما و تحویل نهایی