## Sheet1
عنوان وظیفه | توضیحات وظیفه | برچسب ها | افراد | زمان وظیفه | عنوان لیست
طراحی پکیج‌های سفر | تعیین دقیق ترکیب خدمات (اقامت، حمل‌ونقل، پذیرایی، راهنما و فعالیت‌ها) برای هر پکیج با توجه به مخاطب هدف. تعیین سطح خدمات (اقتصادی، استاندارد، لوکس)، زمان‌بندی سفر و پیشنهاد قیمت اولیه. تحلیل هزینه–فایده هر پکیج و پیش‌بینی حاشیه سود برای تصمیم‌گیری نهایی. مستندسازی شرایط و جزئیات پکیج به‌صورت استاندارد برای استفاده واحد فروش و عملیات. | برنامه‌ریزی | تیم محصول |  | طراحی پکیج‌های سفر
بررسی ظرفیت هتل‌ها و پروازها | ارتباط مستقیم و مذاکره با هتل‌ها و خطوط هواپیمایی برای رزرو بلوک ظرفیت با بهترین نرخ و شرایط کنسلی. ارزیابی دسترسی خدمات در ایام پیک و تطبیق ظرفیت‌ها با تقویم فروش شرکت. ثبت قراردادها، شرایط پرداخت و ضمانت‌ها برای جلوگیری از کمبود ظرفیت در زمان اجرا. به‌روزرسانی پایگاه داده تأمین‌کنندگان و ثبت شرایط اختصاصی هر تأمین‌کننده. | برنامه‌ریزی | واحد عملیات |  | طراحی پکیج‌های سفر
تدوین ساختار قیمت‌گذاری پکیج | محاسبه هزینه‌های مستقیم و سربار مرتبط با هر پکیج برای تعیین قیمت‌گذاری رقابتی و سودآور. تعیین سیاست‌های تخفیف گروهی، قیمت لحظه‌ای و نرخ‌های فصلی؛ شفاف‌سازی آستانه سود و حداقل نرخ فروش. ایجاد سناریوهای قیمت‌گذاری برای تست حساسیت تقاضا نسبت به قیمت. مستندسازی فرمول قیمت‌گذاری و ارائه آن به تیم فروش و مالی. | مالی | مدیر محصول |  | طراحی پکیج‌های سفر
تدوین محتوای خدمات و قابلیت انتشار | نوشتن شرح خدمات دقیق برای هر پکیج شامل برنامه روزانه، امکانات، شرایط کنسلی و نکات مهم برای سفر. تولید متریال تبلیغاتی اولیه (عکس، ویدیو خلاصه، bullet points) برای قرارگیری در سایت و کانال‌های فروش. تهیه فایل‌های متن قانونی و اطلاع‌رسانی برای مشتریان جهت جلوگیری از اختلافات احتمالی. آماده‌سازی محتوای FAQ مرتبط با هر پکیج برای تیم پشتیبانی. | برنامه‌ریزی | تیم محتوا |  | طراحی پکیج‌های سفر
تعیین ریسک‌ها و پلان جایگزین پکیج | شناسایی ریسک‌های کلیدی هر پکیج (لغو پرواز، کمبود ظرفیت، شرایط جوی، رویدادهای محلی) و تعریف سناریوهای جایگزین. تدوین سیاست‌های جایگزینی، انتقال مسافر یا بازپرداخت با کمترین هزینه و حفظ رضایت مشتری. تعیین مسئولان تصمیم‌گیری و کانال‌های ارتباطی اضطراری با تأمین‌کنندگان. تهیه چک‌لیست عملیاتی برای اجرا در صورت تحقق ریسک‌ها. | برنامه‌ریزی | مدیر پروژه تور |  | طراحی پکیج‌های سفر
پیش‌بینی تقاضای فصلی و ظرفیت‌سازی | تحلیل داده‌های تاریخی، تقویم رویدادها و پارامترهای بازار برای پیش‌بینی تقاضا در فصل‌های مختلف. برنامه‌ریزی ظرفیت شرکا و نیروی انسانی براساس پیش‌بینی‌ها تا از کمبود یا اضافه ظرفیت جلوگیری شود. تهیه سناریوهای عملیاتی برای پاسخ به پیک‌های ناگهانی تقاضا و آماده‌سازی منابع مالی و لجستیکی. ارتباط با تیم فروش جهت همسو کردن تخفیف‌ها و کمپین‌ها با پیش‌بینی تقاضا. | برنامه‌ریزی | مدیر برنامه‌ریزی |  | طراحی پکیج‌های سفر
مدیریت رزروها | ثبت دقیق رزروها از تمام کانال‌ها (وب‌سایت، تماس تلفنی، آژانس‌های همکار) با شماره مرجع مشخص و بروزرسانی وضعیت پرداخت. اعتبارسنجی اطلاعات مسافر، تطبیق با شرایط پکیج و ارسال تاییدیه رسمی شامل جزئیات سفر و مدارک لازم. مدیریت ظرفیت اختصاصی هر پکیج برای جلوگیری از overbooking و هماهنگی زمان‌بندی سرویس‌ها. نگهداری لاگ تغییرات رزرو برای پیگیری و گزارش‌گیری. | مدیریت | کارشناس رزرو |  | مدیریت رزرو و اجرا
صدور و تأیید بلیت‌ها و واچرها | بررسی مستندات بلیت‌های پرواز و واچرهای هتل/خدمات، صدور یا تایید نهایی برای هر رزرو و چک تطابق اطلاعات. تضمین هماهنگی زمان فرود/پرواز با زمان شروع خدمات و اطلاع‌رسانی به مشتری درباره روال دریافت واچرها. ثبت اطلاعات مرجع فروش و شناسه‌های پیگیری در سیستم برای پشتیبانی‌های بعدی. ایجاد نسخه پشتیبان الکترونیک از تمامی مدارک برای دسترسی فوری تیم عملیات. | مدیریت | تیم عملیات |  | مدیریت رزرو و اجرا
هماهنگی با راهنمای تور و تأمین‌کنندگان محلی | ارسال برنامه نهایی، لیست مسافران، زمان‌ها و نیازمندی‌های خاص به راهنمایان و شرکای محلی؛ دریافت تایید اجرا. تعیین نقطه تماس محلی، اطلاعات اضطراری و چک‌لیست تحویل خدمات در روز اجرا. هماهنگی برنامه‌های جانبی مانند ترانسفر، وعده‌های غذایی و فعالیت‌ها با تأمین‌کنندگان. بررسی شرایط پرداخت و تسویه با شرکا طبق قراردادها. | ارتباطات | مدیر تور |  | مدیریت رزرو و اجرا
بررسی مدارک و نیازمندی‌های مسافران | بررسی پاسپورت، ویزا، بیمه مسافرتی و مدارک خاص (مثلاً مجوزهای پزشکی) برای تضمین امکان سفر هر مسافر. ارسال یادآورهای موردنیاز (واکسن، مدارک)، کمک به روند اخذ ویزا در صورت درخواست و پیگیری مدارک ناقص. مدیریت لیست مسافران ویژه (کودکان، سالمندان، افراد دارای نیاز ویژه) و هماهنگی خدمات اختصاصی. ثبت وضعیت مدارک در پنل رزرو و ارسال هشدار برای تیم پشتیبانی در صورت نقص. | بررسی | تیم پشتیبانی |  | مدیریت رزرو و اجرا
جمع‌آوری بازخورد سفر و مستندسازی بهبودها | پس از اتمام سفر، ارسال فرم‌های بازخورد ساختارمند برای جمع‌آوری نظر مشتریان درباره اقامت، راهنما، برنامه و خدمات کلی. تحلیل کمّی و کیفی بازخوردها برای شناسایی نقاط قوت و موارد نیازمند بهبود. تهیه گزارش بازخورد به تیم‌های محصول، عملیات و بازاریابی برای اعمال اصلاحات در پکیج‌ها. مستندسازی موارد بحرانی جهت جلوگیری از تکرار در تورهای آینده. | تحلیل | تیم CRM |  | مدیریت رزرو و اجرا
راه‌اندازی کمپین‌های تبلیغاتی هدفمند | تعیین اهداف کمپین (آگاهی، فروش، ثبت نام) و انتخاب کانال‌های مناسب (شبکه‌های اجتماعی، گوگل، همکاری آژانسی). طراحی پیام، کپی و خلاقیت بصری هماهنگ با هویت برند و بازه زمانی مقصد؛ تنظیم بودجه و KPIهای کمپین. اجرای تست A/B و مانیتورینگ عملکرد به‌صورت روزانه برای اصلاح فوری. هماهنگی با واحد فروش برای پیگیری لیدها و تبدیل آن‌ها به رزرو. | برنامه‌ریزی | تیم مارکتینگ |  | بازاریابی و فروش
بررسی عملکرد تبلیغات و کانال‌ها | اندازه‌گیری اثربخشی هر کانال تبلیغاتی از نظر هزینه به ازای تبدیل (CAC)، نرخ تبدیل و درآمد تولیدشده. حذف یا بهینه‌سازی کانال‌های کم‌اثر و افزایش سرمایه‌گذاری در کانال‌های با بازده بالا؛ اجرای آزمایش‌های کوچک جهت اعتبارسنجی ایده‌های جدید. تهیه داشبورد ساده برای مدیران با شاخص‌های کلیدی و روندها. اجرای بازنگری ماهانه جهت هم‌راستا کردن استراتژی تبلیغات با اهداف تجاری. | برنامه‌ریزی | تیم مارکتینگ |  | بازاریابی و فروش
همکاری با اینفلوئنسرها و همکاران محتوایی | شناسایی اینفلوئنسرها و بلاگرهای سفر متناسب با پرسونای مشتری و مذاکره برای تولید محتوای اورجینال (تجربه سفر، ویدیو، استوری). طراحی کمپین‌های مشارکتی شامل کوپن، لینک اختصاصی و گزارش اثربخشی نرخ تبدیل. مدیریت قراردادها، تحویل محتوای قراردادی و ارزیابی کیفیت تولیدات برای تضمین تناسب با برند. تحلیل نتایج همکاری و تصمیم‌گیری درباره ادامه یا اصلاح همکاری‌ها. | بازاریابی | تیم PR |  | بازاریابی و فروش
بهینه‌سازی سایت و مسیر تبدیل کاربر | تحلیل مسیر کاربر در سایت و صفحات پکیج برای کاهش ترک سبد خرید و افزایش نرخ تبدیل؛ بهبود فرم رزرو و فرآیند پرداخت. اعمال اصول UX و بهینه‌سازی فنی مانند سرعت صفحه، ساختار اطلاعات و نمایش واضح شرایط پکیج. راه‌اندازی ابزارهای مانیتورینگ (Analytics, Heatmaps) برای ردیابی مشکل‌سازها و اجرای اصلاحات مبتنی بر داده. همسوسازی محتوا و CTAها بین کمپین‌های تبلیغاتی و صفحات فرود. | بازاریابی | تیم فنی و UX |  | بازاریابی و فروش
تولید محتوای الهام‌بخش و آموزشی سفر | برنامه‌ریزی تقویم محتوا شامل مقالات مقصد، ویدیوهای تجربی، راهنماهای محلی و محتوای آموزشی برای افزایش تعامل و اعتماد مخاطب. استفاده از داده‌های بازخورد برای تولید محتوا درباره نیازها و سؤالات متداول مشتریان. تولید محتوای چندرسانه‌ای برای شبکه‌های اجتماعی، ایمیل و وبلاگ با تاکید بر داستان‌سرایی و تصویرسازی تجربه. سنجش عملکرد محتوا بر اساس تعامل، لید و تبدیل به رزرو. | بازاریابی | تیم محتوا |  | بازاریابی و فروش
بررسی گزارش مالی هر تور | محاسبه دقیق هزینه‌های واقعی شامل اقامت، حمل‌ونقل، راهنما، وعده‌ها و دستمزدها و مقایسه با درآمد به‌دست‌آمده از فروش پکیج. تحلیل حاشیه سود هر تور، شناسایی اقلام هزینه‌ای بالاتر از حد و ارائه پیشنهادات صرفه‌جویی. تنظیم برنامه تسویه با تأمین‌کنندگان مطابق قرارداد و بررسی موارد اختلافی مالی. تهیه گزارش‌های ماهانه برای مدیریت مالی و تیم پروژه جهت تصمیم‌گیری درباره ادامه یا توقف پکیج‌ها. | مالی | حسابدار |  | مالی و گزارش‌دهی
تهیه گزارش عملکرد کلی بورد | تجمیع نتایج KPIها از رزرو، اجرای تور، مالی و تجربه مشتری در قالب یک گزارش مدیریتی ماهانه. شامل تحلیل روندها، شاخص‌های خطر و پیشنهادات اصلاحی برای رهبری سازمان. ارائه نقاط تصمیم‌ساز برای سرمایه‌گذاری، کاهش یا تغییر پکیج‌ها. ثبت درس‌آموخته‌ها و به‌روزرسانی مستندات فرایند بر اساس نتایج گزارش. | مالی | مدیر عامل / مدیر ارشد |  | مالی و گزارش‌دهی
کنترل و پرداخت به تأمین‌کنندگان | بررسی و تایید صورت‌وضعیت‌ها و فاکتورهای تأمین‌کنندگان بر اساس ارائه خدمات؛ هماهنگی پرداخت‌ها مطابق تاریخ‌های توافق‌شده. مدیریت اختلافات مالی با هتل‌ها و اپراتورها و مستندسازی مدارک پرداخت برای حسابرسی. برنامه‌ریزی نقدینگی برای تضمین پرداخت به‌موقع و حفظ روابط بلندمدت با شرکای کلیدی. ثبت سوابق پرداخت و پیگیری تأییدیه‌های دریافت وجه توسط طرف مقابل. | مالی | تیم مالی |  | مالی و گزارش‌دهی
تحلیل سودآوری و پیش‌بینی درآمد | تحلیل روند فروش و سودآوری پکیج‌ها برای شناسایی پکیج‌های پرسود و کم‌حاشیه؛ استفاده از داده‌های تاریخی برای پیش‌بینی درآمد آینده. ایجاد مدل‌های سناریویی (بدبینانه، واقع‌بینانه، خوشبینانه) برای برنامه‌ریزی منابع و تبلیغات فصلی. شناسایی الگوهای تقاضا و پیشنهاد تغییر در ترکیب پکیج یا قیمت‌گذاری برای بهبود کارایی مالی. ارائه پیشنهادات راهبردی جهت تمرکز بر بازارها یا محصولاتی با بالاترین بازگشت سرمایه. | برنامه‌ریزی | مدیر مالی |  | مالی و گزارش‌دهی
طراحی تجربه مشتری (Customer Journey) | نگاشت تمام نقاط تماس مشتری از جستجو تا تجربه پس از سفر، شامل نقاط تماس دیجیتال، انسانی و خدمات ارائه‌شده در مقصد. شناسایی گلوگاه‌ها و لحظات حیاتی که بیشترین تاثیر بر رضایت دارند و اولویت‌بندی بهبودها. طراحی استانداردهای خدمات در هر نقطه تماس تا تجربه سازگار و قابل‌پیش‌بینی فراهم شود. تعریف معیارهای تجربه (NPS, CSAT) و مکانیزم سنجش منظم آن‌ها. | برنامه‌ریزی | مدیر خدمات |  | توسعه تجربه مشتری
تحلیل دوره‌ای رضایت و NPS | طراحی پرسشنامه‌های استاندارد برای سنجش NPS و رضایت کلی از تجربه سفر و تحلیل نتایج کمی و کیفی. شناسایی بخش‌هایی که بیشترین تاثیر مثبت یا منفی را بر شاخص‌ها دارند و پیشنهاد برنامه‌های اصلاحی. گزارش‌گیری دوره‌ای برای مدیریت و تعریف پروژه‌های بهبود مبتنی بر داده. استفاده از نتایج برای تنظیم روندهای آموزشی و انتخاب شرکای بهتر. | تحلیل | تحلیل‌گر CRM |  | توسعه تجربه مشتری
مدیریت شکایات و رسیدگی سریع | دریافت، ثبت و دسته‌بندی شکایات مشتریان با تعیین سطح اولویت و زمان‌بندی پاسخ‌دهی فوری. اجرای فرایند بررسی علت ریشه‌ای با درگیر کردن واحدهای مربوطه (عملیات، تأمین، مالی) و ارائه راه‌حل‌ مناسب به مشتری. اعلام نتایج پیگیری و اقدامات اصلاحی به مشتری و ثبت بازخورد برای جلوگیری از تکرار. تهیه گزارش‌های دوره‌ای شکایات برای تحلیل روندها و بهبود فرایندها. | بررسی | تیم پشتیبانی |  | توسعه تجربه مشتری
طراحی و پیاده‌سازی سیستم وفاداری | تحلیل رفتار خرید مشتریان و تعریف سطوح وفاداری، امتیازدهی و مزایای اختصاصی برای تکرار خرید. طراحی مکانیزم فنی برای ثبت امتیاز، صدور کوپن و ایجاد کمپین‌های هدفمند برای افزایش بازگشت مشتری. اجرای تست‌های محدود و تحلیل اثر برنامه وفاداری بر نرخ بازگشت و میانگین مبلغ سفارش. هماهنگی با تیم بازاریابی برای اطلاع‌رسانی و ترویج برنامه بین مشتریان فعلی. | بازاریابی | تیم مارکتینگ |  | توسعه تجربه مشتری
بهبود فرآیندهای داخلی خدمات | بازبینی جریان کاری بین واحدهای فروش، عملیات و پشتیبانی برای حذف دوباره‌کاری و کاهش زمان پاسخ. طراحی چک‌لیست‌های استاندارد برای اجرای فرایندهای روزمره (تحویل واچر، آماده‌سازی ترانسفر، ثبت شکایات). استقرار جلسات هم‌افزایی میان واحدی جهت همسوسازی انتظارات و شاخص‌های عملکرد. تعریف KPIهای عملیاتی و گزارش‌گیری منظم برای پایش عملکرد واحدها. | بررسی | مدیر عملیات |  | توسعه تجربه مشتری