## Sheet1
عنوان وظیفه | توضیحات وظیفه | برچسب ها | افراد | زمان وظیفه | عنوان لیست
مناسبت‌ها و رویدادها | مناسبت‌های ملی، بین‌المللی و سازمانی برای ایده‌پردازی محتوایی | ایده‌پردازی | استراتژیست محتوا, کارشناس سوشال مدیا |  | ایده‌ها و پیشنهادات
نیازهای کمپینی / پروژه‌ای | محتواهایی که باید برای کمپین یا لانچ محصول خاصی تولید شوند را در این کارت قرار دهید | کمپین | مدیر مارکتینگ, مدیر پروژه |  | ایده‌ها و پیشنهادات
پیشنهادات تیمی و کاربرها | ایده‌هایی که از جلسات تیمی، کامنت کاربران یا دپارتمان‌های دیگر آمده است در این کارت جمع آوری کنید. | ایده‌پردازی | کارشناس محتوا, مدیر محصول |  | ایده‌ها و پیشنهادات
تحلیل موضوع و سرچ کاربر | بررسی کلیدواژه‌ها، نیازهای مخاطب و رقبا قبل از تولید. | تحلیل عملکرد | کارشناس سئو , استراتژیست محتوا |  | پژوهش و برنامه‌ریزی
انتخاب قالب و لحن برند | تعیین نوع محتوا (مقاله، ویدیو، پست)، و لحن (دوستانه، حرفه‌ای، الهام‌بخش) | تولید محتوا | استراتژیست برند , مدیر محتوا |  | پژوهش و برنامه‌ریزی
تقویم انتشار محتواها | تاریخ انتشار، پلتفرم هدف و زمان‌بندی تولید | برنامه‌ریزی | مدیر محتوا, هماهنگ‌کننده محتوا |  | پژوهش و برنامه‌ریزی
تایید ایده و بریف محتوا | تبدیل ایده به بریف محتوایی کامل برای نویسنده یا طراح | برنامه‌ریزی | مدیر محتوا , مدیر مارکتینگ |  | پژوهش و برنامه‌ریزی
نگارش اولیه | متن خام توسط نویسنده یا ایده‌پرداز آماده می‌شود | تولید محتوا | نویسنده , کارشناس محتوا |  | در حال تولید
طراحی گرافیکی / ویدیو | طراحی بصری، ساخت ویدیو یا تصویر کاور محتوا. | طراحی | طراح گرافیک , ادیتور |  | در حال تولید
ویرایش نهایی و بازبینی برند | اصلاح لحن، تطبیق با دستورالعمل برند و بررسی نهایی. | ایده‌پردازی | مدیر محتوا , ادیتور |  | در حال تولید
تایید نهایی برای انتشار | تأیید مدیر محتوا یا مارکتینگ برای انتشار | تولید محتوا | مدیر مارکتینگ , مدیر برند |  | در حال تولید
انتشار در شبکه اجتماعی | پست در پلتفرم‌های مختلف طبق زمان‌بندی منتشر می‌شود. | انتشار | کارشناس سوشال مدیا |  | در حال انتشار
انتشار در وب‌سایت / بلاگ | انتشار مقاله، خبر یا صفحه لندینگ در سایت. | انتشار | کارشناس سئو, کارشناس وب‌سایت |  | در حال انتشار
ارسال در خبرنامه / ایمیل مارکتینگ | ادغام محتوا در خبرنامه برای کاربران. | ایده‌پردازی | کارشناس اتومیشن , مدیر CRM |  | در حال انتشار
بازنشر محتوا (Repurpose) | تبدیل محتوا به فرمت دیگر (مثلاً پست به ویدیو یا خلاصه برای تلگرام). | تولید محتوا | استراتژیست محتوا , طراح گرافیک |  | در حال انتشار
آمار تعامل شبکه‌های اجتماعی | جمع‌آوری آمار لایک، کامنت، سیو و ریچ هر پست. | تحلیل عملکرد | کارشناس سوشال مدیا , تحلیل‌گر داده |  | تحلیل و عملکرد
نتایج سئو و ترافیک وب‌سایت | بررسی عملکرد محتوای بلاگ در سرچ گوگل با متریک هایی مثل Impression، Click، CTR، رتبه کلمه کلیدی. | تحلیل عملکرد | کارشناس سئو , تحلیل‌گر داده |  | تحلیل و عملکرد
گزارش ماهانه عملکرد محتوا | خلاصه تحلیل محتواهای منتشرشده و درس‌های آموخته‌شده با درنظر گرفتن دوره زمانی، بهترین محتوا، نقاط بهبود، تصمیم بعدی | تحلیل عملکرد | مدیر مارکتینگ, تحلیل‌گر داده |  | تحلیل و عملکرد
پست‌های کمپین‌های گذشته | مجموعه پست‌های کمپین‌های قدیمی به همراه نتایج. بهتر است در این کارت فیلندهایی مثل نام کمپین، لینک پست‌ها، آمار کلیدی هم ذکر شود | آرشیو | کارشناس محتوا , تحلیل‌گر داده |  | آرشیو / محتواهای قدیمی
محتواهای نیازمند بازنویسی | پست‌ها یا مقالاتی که نیاز به به‌روزرسانی دارند بر اساس نوع اصلاحات، اولویت بندی کنید | ایده‌پردازی | نویسنده , مدیر محتوا |  | آرشیو / محتواهای قدیمی
محتواهای مردود یا لغوشده | محتواهایی که تصویب نشدند و یا با دلایل روشنی رد شده اند را در این کارت ثبت کنید | آرشیو | مدیر محتوا ,استراتژیست برند |  | آرشیو / محتواهای قدیمی