## Sheet1
عنوان وظیفه | توضیحات وظیفه | برچسب ها | افراد | زمان وظیفه | عنوان لیست
اهداف فصلی دیجیتال مارکتینگ | تعیین اهداف SMART برای سه‌ماهه (مثلاً افزایش ۲۰٪ لیدهای واجدشرایط) | استراتژی | مدیر مارکتینگ، تحلیلگر داده |  | استراتژی و برنامه‌ریزی
تحلیل پرسونای مخاطب | جمع‌آوری ویژگی‌های جمعیت‌شناختی، نیازها، دغدغه‌ها و رفتار دیجیتال کاربران | تحلیل بازار | تحلیلگر بازار، کپی‌رایتر |  | استراتژی و برنامه‌ریزی
نقشه سفر مشتری | مستندسازی مراحل آگاهی، بررسی، تصمیم و حفظ مشتری | تجربه مشتری | UX Researcher، مارکتر محتوا |  | استراتژی و برنامه‌ریزی
بودجه و تخصیص منابع کانال‌ها | مشخص‌کردن سقف هزینه هر کانال (Ads, SEO, Email, Influencer, ...) | برنامه‌ریزی مالی | مدیر مارکتینگ، مالی |  | استراتژی و برنامه‌ریزی
استراتژی محتوا و پیام برند | تعریف تم اصلی ارتباطات برند، لحن محتوا و موضوعات کلیدی فصل | محتوا | مدیر محتوا، کپی‌رایتر |  | استراتژی و برنامه‌ریزی
طراحی بریف کمپین جدید | تعیین هدف، پیام، مخاطب هدف، کانال‌ها و KPIها | کمپین | مدیر کمپین، طراح، کپی‌رایتر |  | کمپین‌ها و اجرا
تولید محتوای تبلیغاتی | طراحی بنرها، ویدیوها، کپشن‌ها و صفحات فرود مرتبط | محتوا | طراح گرافیک، کپی‌رایتر، موشن‌گرافیست |  | کمپین‌ها و اجرا
تنظیم کمپین در پلتفرم‌ها | ساخت کمپین‌ها، انتخاب تارگتینگ و بودجه روزانه | محتوا | متخصص Google Ads / Meta Ads |  | کمپین‌ها و اجرا
تست A/B پیام یا صفحه لندینگ | مقایسه دو نسخه از تبلیغ یا لندینگ برای یافتن نرخ تبدیل بهتر | بهینه‌سازی | طراح تجربه کاربر |  | کمپین‌ها و اجرا
مانیتورینگ روزانه عملکرد کمپین‌ها | پایش CTR، CPC، CPA و اصلاح لحظه‌ای استراتژی | تحلیل عملکرد | مدیر کمپین |  | کمپین‌ها و اجرا
استراتژی سوشال‌مدیا ماهانه | تعیین اهداف هر ماه (مثلاً رشد فالوئر یا افزایش نرخ تعامل) | سوشال‌مدیا | سوشال‌مدیا منیجر |  | شبکه‌های اجتماعی
تقویم محتوایی شبکه‌های اجتماعی | زمان‌بندی پست‌ها، کپشن‌ها و هشتگ‌ها برای هر شبکه | سوشال‌مدیا | سوشال‌مدیا منیجر |  | شبکه‌های اجتماعی
پست‌های آماده انتشار | پست‌های طراحی‌شده و تاییدشده برای انتشار | محتوا | کپی‌رایتر، طراح |  | شبکه‌های اجتماعی
پست‌های در انتظار بازبینی یا تأیید برند | بررسی سازگاری محتوا با لحن برند قبل از انتشار | محتوا | مدیر مارکتینگ |  | شبکه‌های اجتماعی
گزارش ماهانه عملکرد شبکه‌ها | ارزیابی Engagement Rate، رشد فالوئر، Impression و CTR | تحلیل عملکرد | مدیر مارکتینگ |  | شبکه‌های اجتماعی
تعامل با کاربران و مدیریت کامنت‌ها | پاسخگویی، پیگیری پیام‌های خصوصی و مدیریت بحران احتمالی | ارتباط با کاربر | سوشال‌مدیا منیجر |  | شبکه‌های اجتماعی
تحقیق کلمات کلیدی | انتخاب کلمات کلیدی با هدف جذب کاربران واجد شرایط | سئو | کارشناس سئو |  | سئو و محتوا
استراتژی محتوایی براساس کلمات کلیدی | نگاشت موضوعات و فرکانس تولید براساس جستجوهای پرحجم | سئو | کارشناس سئو |  | سئو و محتوا
تولید مقاله / بلاگ پست جدید | نوشتن متن، لینک‌سازی داخلی و رعایت اصول SEO On-Page | محتوا | نویسنده محتوا |  | سئو و محتوا
بهینه‌سازی محتوای قدیمی | بازنویسی و به‌روزرسانی محتواهای ضعیف با داده جدید | بهینه‌سازی | کارشناس سئو |  | سئو و محتوا
گزارش ماهانه SEO و رشد ترافیک | ارائه گزارش رتبه، ترافیک، CTR، Conversion | تحلیل عملکرد | کارشناس سئو |  | سئو و محتوا
طراحی استراتژی ایمیل فصلی | تعیین انواع ایمیل‌ها (خبرنامه، پروموشن، آموزش، بازگشت کاربر) | محتوا | دیجیتال مارکتر |  | ایمیل مارکتینگ و CRM
کمپین بازگشت کاربران غیرفعال | ارسال ایمیل اختصاصی برای کاربران غیرفعال بیش از ۶۰ روز | محتوا | دیجیتال مارکتر، مدیر CRM |  | ایمیل مارکتینگ و CRM
تقسیم‌بندی مخاطبان | گروه‌بندی کاربران براساس رفتار، سن، سابقه خرید یا تعامل | CRM | مدیر CRM |  | ایمیل مارکتینگ و CRM
تحلیل نرخ باز و کلیک | ارزیابی نرخ باز، کلیک، لغو اشتراک و Conversion | تحلیل عملکرد | دیجیتال مارکتر |  | ایمیل مارکتینگ و CRM
تحلیل رفتار کاربران در وب‌سایت (Heatmap / GA4) | بررسی نقاط ترک کاربران، CTAهای موثر و پیشنهاد بهبود | تحلیل عملکرد | تیم فنی |  | آنالیز و بهینه‌سازی
گزارش کمپین‌های برتر و ضعیف | استخراج بینش‌ها برای تصمیم‌گیری در بودجه آینده | تحلیل عملکرد | کمپین منیجر |  | آنالیز و بهینه‌سازی
پیشنهاد بهبود عملکرد دیجیتال | لیست اقدامات پیشنهادی بر اساس داده‌ها | بهینه‌سازی | مدیر مارکتینگ، تحلیلگر داده |  | آنالیز و بهینه‌سازی
پایش ROI کل مارکتینگ | محاسبه بازگشت سرمایه کل برای تصمیم‌گیری بودجه‌ای | تحلیل عملکرد | مدیر مالی، مدیر مارکتینگ |  | آنالیز و بهینه‌سازی
بررسی و انتخاب ابزارهای مارکتینگ جدید | ارزیابی ابزارهای CRM، Email، SEO، Ads برای بهره‌وری بیشتر | ابزارها و اتوماسیون | مدیر مارکتینگ |  | اتوماسیون و ابزارها
تنظیم اتوماسیون بازاریابی | ساخت جریان‌های خودکار ایمیل یا اس‌ام‌اس بر اساس رفتار کاربر | ابزارها و اتوماسیون | دیجیتال مارکتر |  | اتوماسیون و ابزارها
یکپارچه‌سازی داده‌ها بین پلتفرم‌ها | اتصال داده‌های GA4، CRM، و Google Ads | ابزارها و اتوماسیون | مهندس DevOps |  | اتوماسیون و ابزارها