## Sheet1
عنوان وظیفه | توضیحات وظیفه | برچسب ها | افراد | زمان وظیفه | عنوان لیست
شناسایی نیازهای تیم | بررسی جایگاه‌های خالی، مهارت‌های مورد نیاز و اولویت استخدام | ارزیابی اولیه | مدیر منابع انسانی، سرپرست تیم |  | تحقیق و طبقه‌بندی
تدوین شرح شغل (JD) | نوشتن وظایف، مسئولیت‌ها و مهارت‌های لازم برای هر موقعیت | مستندسازی | مدیر منابع انسانی، سرپرست تیم |  | تحقیق و طبقه‌بندی
انتخاب کانال جذب | مشخص کردن کانال‌های مناسب انتشار آگهی (LinkedIn، Jobinja، شبکه‌های داخلی) | ارزیابی اولیه | مدیر منابع انسانی |  | تحقیق و طبقه‌بندی
انتشار آگهی استخدام | انتشار آگهی‌ها در کانال‌های منتخب | اجرا | مدیر منابع انسانی، کارشناس HR |  | انتشار آگهی
جمع‌آوری رزومه‌ها | دریافت و سازماندهی رزومه‌های دریافتی | پیگیری و کنترل | کارشناس HR |  | بررسی رزومه‌ها
غربال اولیه رزومه | بررسی سوابق، مهارت‌ها و تناسب اولیه با شغل | ارزیابی اولیه | کارشناس HR |  | بررسی رزومه‌ها
تماس اولیه با متقاضیان | هماهنگی برای مصاحبه تلفنی یا آنلاین | ارتباط با کاندیدا | کارشناس HR |  | بررسی رزومه‌ها
مصاحبه اول (Skill / Cultural Fit) | بررسی مهارت‌ها و تطابق با فرهنگ سازمان | مصاحبه | مدیر واحد، سرپرست تیم |  | مصاحبه
مصاحبه دوم (تخصصی / عملی) | بررسی مهارت‌های تخصصی، تست عملی یا نمونه کار | مصاحبه | مدیر واحد، تیم فنی , تخصصی |  | مصاحبه
جمع‌بندی ارزیابی‌ها | مقایسه کاندیداها و ثبت نقاط قوت و ضعف هر فرد | تحلیل و تصمیم‌گیری | مدیر منابع انسانی، مدیر واحد |  | تصمیم‌گیری
ارائه پیشنهاد شغلی | ارسال پیشنهاد رسمی با حقوق، مزایا و شرایط کاری | اجرا | مدیر منابع انسانی |  | تصمیم‌گیری
پیگیری پاسخ کارجو | تایید پذیرش و دریافت مدارک مورد نیاز | پیگیری و کنترل | کارشناس HR |  | تصمیم‌گیری
آنبوردینگ اولیه | آماده‌سازی حساب کاربری، دسترسی‌ها و معرفی ابزارها | آموزش | مدیر منابع انسانی، سرپرست تیم |  | ورود اعضا
برنامه آموزش و آشنایی | برگزاری جلسات آموزش، معرفی فرهنگ سازمان و فرآیندهای داخلی | آموزش | مدیر منابع انسانی، سرپرست تیم |  | ورود اعضا
بررسی موفقیت استخدام | تحلیل رضایت مدیران و کاندیدای جدید، شناسایی نقاط بهبود در فرایند | ارزیابی و بهبود | مدیر منابع انسانی |  | ارزیابی و بازخورد