## Sheet1
عنوان وظیفه | توضیحات وظیفه | برچسب ها | افراد | زمان وظیفه | عنوان لیست
شناسایی گلوگاه‌های فعلی | بررسی فرآیندهای موجود، تحلیل نقاط کند و تحلیل داده‌های عملیاتی برای تعیین اولویت‌ها. | نیازسنجی | تحلیلگر کسب‌وکار |  | تحلیل و نیازسنجی فرآیندها
مصاحبه با ذی‌نفعان | برگزاری جلسات با واحدها برای استخراج نیازها و مشکلات فرآیندی. | نیازسنجی | مدیر پروژه |  | تحلیل و نیازسنجی فرآیندها
مستندسازی وضع موجود | ثبت دقیق ورودی‌ها، خروجی‌ها و نقش‌های موجود در هر مرحله. | طراحی فرایند | تحلیلگر کسب‌وکار |  | تحلیل و نیازسنجی فرآیندها
تحلیل فرایندهای موازی | شناسایی فرآیندهای مشابه برای یکپارچه‌سازی در اتوماسیون آینده. | نیازسنجی | مدیر واحد مربوطه |  | تحلیل و نیازسنجی فرآیندها
تعیین KPI‌های اتوماسیون | تعریف شاخص‌های عملکردی جهت ارزیابی بهره‌وری فرآیند خودکار. | طراحی فرایند | مدیر پروژه |  | تحلیل و نیازسنجی فرآیندها
طراحی جریان کاری جدید | تهیه مدل BPMN اصلاح‌شده و حذف گلوگاه‌ها. | طراحی فرایند | تحلیلگر کسب‌وکار |  | طراحی و مدل‌سازی فرآیندها
تعیین نقش‌ها در فرآیند جدید | تعیین نقش‌ها و انتظارات در فرایند خودکارسازی شده. | طراحی فرایند | مدیر پروژه |  | طراحی و مدل‌سازی فرآیندها
انتخاب ابزار اتوماسیون | بررسی ابزارهای BPMS، RPA و انتخاب مناسب‌ترین گزینه. | یکپارچه‌سازی | کارشناس فناوری اطلاعات |  | طراحی و مدل‌سازی فرآیندها
طراحی گردش‌های اطلاع‌رسانی | تعیین نقاط ارسال اعلان، هشدار و اطلاع‌رسانی خودکار. | طراحی فرایند | تحلیلگر کسب‌وکار |  | طراحی و مدل‌سازی فرآیندها
توسعه ماژول‌های خودکارسازی | ساخت ماژول‌ها، ربات‌ها یا اسکریپت‌های اتوماسیون. | توسعه | توسعه‌دهنده اتوماسیون |  | توسعه و پیاده‌سازی
ایجاد اتصال به سیستم‌های موجود | یکپارچه‌سازی اتوماسیون با سامانه‌های ERP، CRM یا پایگاه داده‌ها. | یکپارچه‌سازی | کارشناس فناوری اطلاعات |  | توسعه و پیاده‌سازی
پیاده‌سازی فرم‌های دیجیتال | طراحی فرم‌های دیجیتال برای جمع‌آوری داده‌ها. | توسعه | توسعه‌دهنده اتوماسیون |  | توسعه و پیاده‌سازی
تنظیم قوانین هوشمند | نوشتن قوانین تصمیم‌گیری خودکار در سیستم. | توسعه | توسعه‌دهنده اتوماسیون |  | توسعه و پیاده‌سازی
اجرای تست کارکردی | اطمینان از کارکرد صحیح فرآیند در محیط تست. | تست و کنترل کیفیت | کارشناس تست |  | تست و ارزیابی
بررسی شرایط لبه‌ای | تست سناریوهای چالشی برای شناسایی خطاهای پنهان. | تست و کنترل کیفیت | کارشناس تست |  | تست و ارزیابی
تست امنیتی اولیه | بررسی سطح دسترسی‌ها و امنیت تراکنش‌ها. | تست و کنترل کیفیت | کارشناس فناوری اطلاعات |  | تست و ارزیابی
تهیه گزارش نهایی تست | جمع‌بندی خطاها، ریسک‌ها و پیشنهادهای اصلاحی. | تست و کنترل کیفیت | کارشناس تست |  | تست و ارزیابی
استقرار نسخه نهایی | نصب سیستم اتوماسیون در محیط عملیاتی و فعال‌سازی نهایی. | استقرار | کارشناس فناوری اطلاعات |  | استقرار و آموزش
تهیه SOP جدید | ایجاد دستورالعمل‌های استاندارد متناسب با فرایند جدید. | استقرار | کارشناس آموزش |  | استقرار و آموزش
پایش اولیه عملکرد | نظارت بر فرایند در روزهای نخست و رفع مشکلات احتمالی. | تست و کنترل کیفیت | مدیر پروژه |  | استقرار و آموزش
برنامه‌ریزی برای بهبود مستمر | تدوین جلسات دوره‌ای به‌منظور به‌روزرسانی و بهبود سیستم. | توسعه | مدیر پروژه |  | استقرار و آموزش