## Sheet1
عنوان وظیفه | توضیحات وظیفه | برچسب ها | افراد | زمان وظیفه | عنوان لیست
بررسی اسناد فنی پروژه | مطالعه و بررسی کامل نقشه‌ها، مشخصات فنی و برآورد اولیه هزینه برای شروع عملیات عمرانی. این مرحله پایه‌ای برای برنامه‌ریزی دقیق اجرایی است. | بررسی | مهندس طراح |  | شروع پروژه
تعیین برنامه زمان‌بندی کلی | تنظیم جدول زمان‌بندی کلان پروژه با استفاده از نرم‌افزارهایی مانند MSP یا Primavera. | برنامه‌ ریزی | مدیر پروژه |  | شروع پروژه
تخصیص منابع انسانی و تجهیزات | تعیین تیم‌های اجرایی، پیمانکاران فرعی و تجهیزات مورد نیاز برای فاز اول پروژه. | برنامه‌ ریزی | مدیر اجرایی |  | شروع پروژه
اخذ مجوزهای قانونی و شهری | دریافت مجوزهای ساخت، حفاری، برق و آب از نهادهای مرتبط قبل از آغاز عملیات. | اداری | مسئول مجوزها |  | شروع پروژه
برگزاری جلسه آغاز پروژه (Kickoff) | تشکیل جلسه با حضور مدیران، مهندسان و پیمانکاران برای مرور اهداف، زمان‌بندی و مسئولیت‌ها. | برنامه‌ ریزی | مدیر کل پروژه |  | شروع پروژه
پایش پیشرفت فیزیکی کار | بازدید میدانی و ثبت میزان پیشرفت بخش‌های مختلف پروژه برای گزارش به مدیریت. | نظارت | مهندس ناظر |  | اجرای عملیات
هماهنگی میان تیم‌های اجرایی | بررسی تطابق فعالیت‌های بخش‌های مختلف (بتن، تأسیسات، برق) برای جلوگیری از تداخل کاری. | برنامه‌ ریزی | سرپرست کارگاه |  | اجرای عملیات
کنترل کیفیت مصالح مصرفی | انجام تست‌های آزمایشگاهی و بررسی گواهی کیفیت مصالح قبل از استفاده در پروژه. | نظارت | مسئول کنترل کیفیت |  | اجرای عملیات
ثبت حوادث و ایمنی کارگاه | ثبت و پیگیری حوادث احتمالی، آموزش ایمنی و اطمینان از رعایت مقررات HSE. | نظارت | مسئول HSE |  | اجرای عملیات
بروزرسانی گزارش پیشرفت روزانه | تهیه و ارسال گزارش دقیق از فعالیت‌های روز برای بایگانی و اطلاع مدیر پروژه. | بررسی | ناظر ارشد |  | اجرای عملیات
بررسی صورت وضعیت پیمانکاران | جمع‌آوری و تأیید صورت وضعیت‌های مالی پیمانکاران بر اساس میزان کار انجام‌شده. | نظارت | حسابدار پروژه |  | کنترل مالی
کنترل هزینه‌ها در مقابل بودجه | مقایسه هزینه‌های واقعی با بودجه مصوب و تحلیل انحرافات احتمالی. | مالی | مدیر مالی |  | کنترل مالی
پیگیری پرداخت‌ها و اسناد مالی | هماهنگی با امور مالی برای پرداخت به‌موقع پیمانکاران و تأمین‌کنندگان. | مالی | کارشناس مالی |  | کنترل مالی
گزارش مالی به مدیریت ارشد | ارسال گزارش تجمیعی از وضعیت نقدینگی و پرداخت‌ها برای تصمیم‌گیری مالی. | مالی | مدیر پروژه |  | کنترل مالی
بایگانی و مستندسازی اسناد مالی | نگهداری کلیه فاکتورها، صورت وضعیت‌ها و مجوزهای پرداخت در آرشیو رسمی. | نظارت | کارشناس اداری |  | کنترل مالی
بازبینی برنامه زمان‌بندی | بررسی انحرافات زمانی پروژه و تنظیم مجدد برنامه بر اساس وضعیت واقعی. | نظارت | مدیر کنترل پروژه |  | کنترل و نظارت
تحلیل ریسک‌های پروژه | شناسایی عوامل بالقوه تأخیر یا شکست پروژه و تدوین طرح‌های کاهش ریسک. | برنامه‌ ریزی | تحلیل‌گر پروژه |  | کنترل و نظارت
ارزیابی عملکرد پیمانکاران | بررسی کیفیت و سرعت عملکرد پیمانکاران برای تصمیم درباره ادامه همکاری. | نظارت | مدیر فنی |  | کنترل و نظارت
کنترل کیفیت نهایی سازه | بازبینی نهایی ساختار، بتن، تأسیسات و ایمنی قبل از تأیید نهایی پروژه. | نظارت | ناظر ارشد |  | کنترل و نظارت
جلسه بازخورد میان‌بخشی | برگزاری جلسه با حضور مدیران و سرپرستان برای مرور عملکرد و بهبود فرآیندها. | پایش | مدیر اجرایی |  | کنترل و نظارت
تهیه گزارش نهایی پروژه | تدوین گزارش فنی، مالی و اجرایی پروژه جهت ارائه به کارفرما و بایگانی داخلی. | بررسی | مدیر پروژه |  | تحویل و ارزیابی نهایی
تحویل موقت به کارفرما | تحویل اولیه پروژه به کارفرما جهت بررسی و اعلام ایرادات احتمالی. | اجرا | کارشناس فنی |  | تحویل و ارزیابی نهایی
رفع ایرادات و نواقص | انجام اصلاحات مورد نیاز پیش از تحویل قطعی پروژه به کارفرما. | نظارت | سرپرست کارگاه |  | تحویل و ارزیابی نهایی
تحویل قطعی و دریافت تأییدیه | نهایی‌سازی تحویل پروژه و دریافت گواهی اتمام از کارفرما و نهادهای نظارتی. | تحلیل | مدیر پروژه |  | تحویل و ارزیابی نهایی
تحلیل تجربه پروژه (Lessons Learned) | جمع‌آوری تجربیات و چالش‌های پروژه برای استفاده در پروژه‌های آینده. | تحلیل | مدیر کنترل پروژه |  | تحویل و ارزیابی نهایی
تامین وتدارکات | انتخاب و ارزیابی تأمین‌کنندگان مصالح | تحلیل | مدیر اجرایی |  | کنترل و نظارت
مدیریت قراردادها | پیگیری الحاقیه‌ها، تغییر مقادیر، تغییر قیمت‌ها |  | واحد حقوقی |  | کنترل و نظارت