## Sheet1
عنوان وظیفه | توضیحات وظیفه | برچسب ها | افراد | زمان وظیفه | عنوان لیست
بررسی سفارشات تولید | دریافت و مرور سفارشات ثبت‌شده از بخش فروش برای برنامه‌ریزی ظرفیت خطوط تولید. این مرحله نقطه شروع فرآیند تولید است. | برنامه‌ ریزی | مدیر برنامه‌ریزی |  | برنامه‌ریزی و آماده‌سازی
بررسی موجودی مواد اولیه | کنترل انبار مواد اولیه جهت اطمینان از کفایت موجودی برای اجرای سفارشات جدید. | بررسی | سرپرست انبار |  | برنامه‌ریزی و آماده‌سازی
تنظیم برنامه تولید هفتگی | تدوین برنامه زمان‌بندی برای هر خط تولید بر اساس ظرفیت، سفارش‌ها و اولویت تحویل. | برنامه ریزی | مدیر تولید |  | برنامه‌ریزی و آماده‌سازی
تخصیص نیروی انسانی به خطوط | مشخص کردن تعداد اپراتورهای مورد نیاز در هر بخش بر اساس حجم کاری و مهارت‌ها. | برنامه ریزی | سرپرست تولید |  | برنامه‌ریزی و آماده‌سازی
هماهنگی با واحد تأمین | بررسی نیاز به خرید مواد جدید و ارسال درخواست خرید به واحد تدارکات. | برنامه ریزی | مسئول خرید |  | برنامه‌ریزی و آماده‌سازی
کنترل ورودی مواد اولیه | بررسی کیفیت مواد واردشده از تأمین‌کنندگان قبل از ورود به خط تولید. | بررسی | کارشناس QC |  | فرآیند تولید
راه‌اندازی خطوط تولید | آماده‌سازی دستگاه‌ها، تنظیمات اولیه و شروع فرآیند تولید مطابق برنامه مصوب. | برنامه ریزی | سرپرست خط تولید |  | فرآیند تولید
پایش عملکرد ماشین‌آلات | ثبت داده‌های عملکردی دستگاه‌ها برای تحلیل بهره‌وری و کاهش خرابی‌ها. | پایش | مهندس فنی |  | فرآیند تولید
مدیریت توقفات تولید | ثبت و تحلیل علل توقفات خط برای بهبود مستمر در چرخه تولید. | پایش | مدیر تولید |  | فرآیند تولید
کنترل ضایعات و بازکاری | ارزیابی میزان محصولات معیوب و برنامه‌ریزی جهت کاهش ضایعات. | برنامه ریزی | کارشناس کنترل کیفیت |  | فرآیند تولید
تست نهایی محصولات | انجام آزمون‌های کیفی نهایی پیش از ارسال محصولات به انبار یا مشتری. | برنامه ریزی | کارشناس QC |  | کنترل کیفیت
ثبت نتایج آزمون‌ها | مستندسازی نتایج آزمون‌های فنی و ذخیره‌سازی در سیستم ERP یا بایگانی. | بررسی | کارشناس تضمین کیفیت |  | کنترل کیفیت
بررسی انطباق با استاندارد | اطمینان از رعایت الزامات استانداردهای ملی و بین‌المللی در تولید. | بررسی | مدیر تضمین کیفیت |  | کنترل کیفیت
رسیدگی به شکایات کیفی | بررسی شکایات دریافتی از مشتریان و تحلیل دلایل ایجاد نقص یا خرابی. | بررسی | مدیر کنترل کیفیت |  | کنترل کیفیت
اصلاح فرآیندهای معیوب | بازنگری در روش‌های تولید یا ماشین‌آلات جهت حذف نقاط ضعف شناسایی‌شده. | برنامه ریزی | مدیر فنی |  | کنترل کیفیت
انتقال محصول به انبار | تحویل محصولات نهایی از خط تولید به انبار کالا پس از تأیید QC. | بررسی | مسئول انبار |  | انبار و لجستیک
کنترل موجودی کالاهای نهایی | بررسی و به‌روزرسانی موجودی محصولات آماده فروش در سیستم. | بررسی | کارشناس انبار |  | انبار و لجستیک
آماده‌سازی برای ارسال | بسته‌بندی محصولات مطابق استاندارد و آماده‌سازی برای ارسال به مشتری. | برنامه ریزی | سرپرست لجستیک |  | انبار و لجستیک
هماهنگی حمل‌ونقل | برنامه‌ریزی ارسال محصولات به مشتریان و انتخاب روش مناسب حمل‌ونقل. | بررسی | مدیر لجستیک |  | انبار و لجستیک
پیگیری تحویل به مشتری | دریافت تأییدیه تحویل و ثبت وضعیت نهایی سفارش در سیستم. | برنامه ریزی | کارشناس فروش |  | انبار و لجستیک
تحلیل بهره‌وری تولید | محاسبه نسبت خروجی به ورودی و شناسایی نقاط اتلاف زمان و انرژی. | تحلیل | تحلیل‌گر تولید |  | بهبود و توسعه
بررسی هزینه‌های تولید | تحلیل جزئیات هزینه‌ها برای شناسایی فرصت‌های کاهش هزینه و افزایش سود. | بررسی | مدیر مالی |  | بهبود و توسعه
ارزیابی عملکرد کارکنان | سنجش بازده نیروی انسانی خطوط مختلف بر اساس شاخص‌های تولیدی. | بررسی | مدیر تولید |  | بهبود و توسعه
برنامه‌ریزی نگهداری پیشگیرانه | زمان‌بندی دوره‌ای برای سرویس و تعمیر تجهیزات قبل از خرابی احتمالی. | برنامه‌ ریزی | مهندس تعمیرات |  | بهبود و توسعه
پیشنهاد ارتقای فناوری | بررسی نیاز به نوسازی ماشین‌آلات یا دیجیتالی‌سازی بخشی از فرآیندها. | تحلیل | مدیر فنی |  | بهبود و توسعه
پایش ایمنی روزانه خطوط تولید | بازرسی روزانه محیط تولید، دستگاه‌ها، مسیر عبور، تابلوهای هشدار، خاموش‌کننده‌ها و PPE کارکنان. | ایمنی | HSE |  | ایمنی